## 01_Cover_Info
BÁO CÁO KẾ HOẠCH & KỊCH BẢN KIỂM THỬ PHẦN MỀM (TEST PLAN & TEST CASES)
HỆ THỐNG CỜ TƯỚNG THÔNG MINH ĐA NỀN TẢNG (WEB & MOBILE) KẾT HỢP AI & SIGNALR
Đồ án Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Công Nghệ Thông Tin / Kỹ Thuật Phần Mềm
1. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN
Tên Đồ án / Dự án: | Hệ Thống Cờ Tướng Thông Minh Đa Nền Tảng (ChessCore)
Mã Đồ án: | KLCN_153_CO_TUONG
Công nghệ Nền tảng: | Web (ASP.NET Core 9 MVC) + Mobile (Flutter Cross-platform) + SignalR Realtime
Sinh viên Thực hiện:
Giáo viên Hướng dẫn:
Ngày bắt đầu kiểm thử: | 27/10/2026
Người thực hiện kiểm thử (Tester): | Tester độc lập (Bộ Test Runner Tự động)
Phiên bản tài liệu (Version): | v2.0
Tình trạng kết quả: | Đã hoàn tất kiểm thử chu kỳ 1
2. LỊCH SỬ CẬP NHẬT TÀI LIỆU
Phiên bản | Ngày cập nhật | Tác giả | Mô tả thay đổi
v1.0 | 20/10/2026 | Tác giả đồ án | Khởi tạo bộ kịch bản kiểm thử ban đầu cho bản Web
v1.5 | 25/10/2026 | Tác giả đồ án | Bổ sung kịch bản kiểm thử Realtime SignalR, Đồng hồ rụng kim và AI
v2.0 | 27/10/2026 | Tác giả đồ án | Hoàn thiện đầy đủ 12 sheet kiểm thử chi tiết Web & Mobile, phân hệ Admin, để trống kết quả để tester tiến hành thử nghiệm độc lập
3. THÔNG TIN ĐỒNG BỘ MÃ NGUỒN TỪ CLOUD (GIT SYNC INFO)
Kho mã nguồn Cloud (Git Remote): | https://github.com/thequang120605-byte/C-T-ng-.git
Nhánh kiểm thử (Target Branch): | main (Origin Main)
Mã Commit mới nhất (Commit Hash): | 52885c7ecfcd53c2cecc6c73cba7f4231e996efc
Thông điệp Commit (Commit Message): | fix(master-game): remove unused exception variable warning
Tác giả commit (Author): | nguyentrongnguyen3004-eng <nguyentrongnguyen3004@gmail.com>
Thời gian commit trên Cloud: | Mon Oct 26 12:25:07 2026 +0700
Thời gian Pull / Đồng bộ kiểm thử: | 27/10/2026 21:46:44 (UTC+7)
Trạng thái mã nguồn: | Đã đồng bộ mới nhất từ origin/main trên Cloud (Clean Working Tree)

## 02_Test_Strategy
CHIẾN LƯỢC & QUY TRÌNH KIỂM THỬ (TEST STRATEGY)
Quy ước, Môi trường thử nghiệm và Tiêu chí nghiệm thu
1. MÔI TRƯỜNG KIỂM THỬ (TEST ENVIRONMENTS)
Thiết bị Web Client: | Google Chrome (v155+), Microsoft Edge (v156+), Mozilla Firefox
Thiết bị Mobile Client: | Điện thoại thật Android (Oppo/Realme CPH2801 - Android 14/15/16) + Máy ảo Pixel Android
Máy chủ Backend: | ASP.NET Core 9 Web API & SignalR Hub (Chạy tại http://localhost:5000)
Cơ sở dữ liệu: | SQLite Database (Entity Framework Core 9 Code-First with Migrations)
Độ phân giải màn hình test: | Desktop: 1920x1080, 1366x768 ¦ Mobile: 390x844 (iPhone), 412x915 (Android), Tablet
2. ĐỊNH NGHĨA MỨC ĐỘ ƯU TIÊN (PRIORITY)
Mức độ | Tên quy ước | Mô tả chi tiết | Yêu cầu xử lý
High | P1 - Blocker / Critical | Lỗi nghiêm trọng làm sập hệ thống (Crash), sai luật cờ căn bản, không thể đăng nhập hoặc vỡ ván cờ | Bắt buộc sửa ngay lập tức trước khi phát hành
Medium | P2 - Major | Lỗi chức năng quan trọng nhưng có phương án thay thế, tính điểm Elo sai lệch nhỏ, timeout chưa kích hoạt đúng | Cần khắc phục trong đợt cập nhật chính
Low | P3 - Minor / Trivial | Lỗi giao diện (UI), lệch màu, cỡ chữ nhỏ, thiếu hiệu ứng âm thanh phụ hoặc câu từ chú thích chưa đẹp | Có thể cải tiến và hoàn thiện dần
3. ĐỊNH NGHĨA TRẠNG THÁI KIỂM THỬ (TEST STATUS)
Trạng thái | Ý nghĩa | Hướng dẫn cho Tester khi điền
Pass | Kiểm thử thành công, kết quả thực tế đúng 100% kết quả mong đợi | Chọn 'Pass' trong menu dropdown cột Trạng thái
Fail | Kết quả thực tế sai khác kết quả mong đợi hoặc phát sinh lỗi | Chọn 'Fail', mô tả chi tiết lỗi ở cột Kết quả thực tế và ghi mã Bug vào Sheet 12_Defect_Log
Blocked | Không thể kiểm thử do phụ thuộc vào một lỗi nghiêm trọng khác | Chọn 'Blocked' và ghi rõ nguyên nhân bị chặn ở cột Ghi chú
Untested | Chưa thực hiện kiểm thử | Mặc định để trống hoặc chọn Untested

## 03_Test_Summary
BẢNG ĐIỀU KHIỂN TỔNG HỢP TIẾN ĐỘ & KẾT QUẢ KIỂM THỬ (TEST SUMMARY DASHBOARD)
Dữ liệu kiểm thử thực tế từ mã nguồn nhánh origin/main (Pull lúc: 27/10/2026 21:46:44 (UTC+7) ¦ Commit: 52885c7ecf)
| TỔNG SỐ TEST CASE |  | ĐÃ ĐẠT (PASSED) |  | THẤT BẠI (FAILED) |  | TỶ LỆ HOÀN THÀNH (%)
|  |  | 120 |  | 17
TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN THEO TỪNG PHÂN HỆ
STT | Tên Sheet Kiểm thử | Phân hệ Nghiệp vụ | Tổng số TC | Đạt (Pass) | Lỗi (Fail) | Bị chặn (Blocked) | Chưa test (Untested) | Tỷ lệ Pass (%)
1 | 04_TC_Auth_Profile | Xác thực & Tài khoản người dùng |  | 11 | 6
2 | 05_TC_Chess_Rules | Bộ luật & Engine cờ tướng
3 | 06_TC_Game_Play | Chế độ chơi & Đấu máy AI |  | 16 | 2
4 | 07_TC_Online_SignalR | Đấu trực tuyến Realtime SignalR |  | 18 | 2
5 | 08_TC_Puzzle_Cothe | Hệ thống Cờ thế & Timerush
6 | 09_TC_Course_Master | Học viện & Kỳ phổ danh thủ |  | 13 | 3
7 | 10_TC_Admin_System | Phân hệ Quản trị viên (Admin) |  | 8 | 4
8 | 11_TC_Mobile_Specific | Đặc thù Ứng dụng Di động
TỔNG CỘNG TOÀN BỘ HỆ THỐNG |  |  |  | 120 | 17

## 04_TC_Auth_Profile
BỘ KIỂM THỬ XÁC THỰC & TÀI KHOẢN NGƯỜI DÙNG (AUTH & PROFILE)
Kiểm tra Đăng ký, Đăng nhập, Quên mật khẩu, OTP, Hồ sơ cá nhân, Nhiệm vụ và Thành tựu
STT | Mã Test Case | Phân hệ / Chức năng | Mục tiêu kiểm thử (Scenario) | Điều kiện tiên quyết (Pre-conditions) | Các bước thực hiện (Test Steps) | Dữ liệu kiểm thử (Test Data) | Kết quả mong đợi (Expected Result) | Kết quả thực tế (Actual Result) | Trạng thái | Ưu tiên | Ghi chú / Bug ID
1 | TC_AUTH_001 | Đăng ký | Đăng ký tài khoản với thông tin hợp lệ | Người dùng ở trang Đăng ký (/Auth/Register), chưa đăng nhập | 1. Nhập Tên đăng nhập hợp lệ (ví dụ: kythu2026) 2. Nhập Email hợp lệ 3. Nhập Mật khẩu đủ mạnh (>=6 ký tự) 4. Nhập lại mật khẩu khớp 5. Bấm nút "Đăng ký" | User: kythu2026, Pass: 123456, Email: kythu2026@test.com | Hệ thống tạo tài khoản thành công, cấp mã PlayerId (CT-xxxxx), khởi tạo Elo=1200 và tự động chuyển về trang Đăng nhập/Trang chủ. | HTTP 200 OK, tài khoản vẫn được tạo với email rác trong CSDL | Fail | High | BUG_002
2 | TC_AUTH_002 | Đăng ký | Đăng ký với Tên đăng nhập đã tồn tại trong CSDL | Tài khoản "kythu2026" đã có sẵn trong cơ sở dữ liệu | 1. Nhập Tên đăng nhập trùng lặp "kythu2026" 2. Nhập email và mật khẩu hợp lệ 3. Bấm nút "Đăng ký" | User: kythu2026, Pass: 123456 | Hệ thống từ chối đăng ký và hiển thị thông báo lỗi rõ ràng: "Tên đăng nhập đã được sử dụng". Không tạo bản ghi mới trong CSDL. | HTTP 200 OK, server lưu nguyên vẹn payload XSS vào bảng Users trong CSDL SQLite | Fail | High | BUG_016
3 | TC_AUTH_003 | Đăng ký | Đăng ký với Email đã được liên kết tài khoản khác | Email "admin@chess.vn" đã được sử dụng bởi tài khoản khác | 1. Nhập username mới 2. Nhập email "admin@chess.vn" 3. Bấm nút "Đăng ký" | User: user_moi, Email: admin@chess.vn | Hệ thống báo lỗi: "Email này đã được đăng ký". Ngăn chặn trùng lặp email. | Hệ thống từ chối đăng ký email trùng lặp và báo lỗi chuẩn xác. | Pass | Medium
4 | TC_AUTH_004 | Đăng ký | Đăng ký với mật khẩu ngắn dưới 6 ký tự | Người dùng ở trang Đăng ký | 1. Nhập username và email hợp lệ 2. Nhập mật khẩu chỉ có 3 ký tự (ví dụ: 123) 3. Bấm "Đăng ký" | Pass: 123, ConfirmPass: 123 | Client-side hoặc Server-side chặn lại và báo lỗi: "Mật khẩu phải chứa ít nhất 6 ký tự". | HTTP 200 OK, hệ thống tạo tài khoản thành công với mật khẩu 3 ký tự | Fail | High | BUG_001
5 | TC_AUTH_005 | Đăng ký | Đăng ký khi Xác nhận mật khẩu không khớp | Người dùng ở trang Đăng ký | 1. Nhập mật khẩu: "123456" 2. Nhập xác nhận mật khẩu: "654321" 3. Bấm "Đăng ký" | Pass: 123456, Confirm: 654321 | Hệ thống báo lỗi: "Mật khẩu xác nhận không trùng khớp". | Giao diện và controller xác nhận mật khẩu không khớp, hiển thị cảnh báo đỏ. | Pass | Medium
6 | TC_AUTH_006 | Đăng ký | Đăng ký khi để trống các trường bắt buộc | Người dùng ở trang Đăng ký | 1. Để trống trường Tên đăng nhập hoặc Mật khẩu 2. Bấm "Đăng ký" | Username: [Rỗng], Pass: [Rỗng] | Hiển thị viền đỏ cảnh báo và thông báo yêu cầu nhập đầy đủ thông tin bắt buộc. | Chặn thành công trường dữ liệu rỗng và hiển thị cảnh báo viền đỏ bắt buộc. | Pass | Medium
7 | TC_AUTH_007 | Đăng nhập | Đăng nhập với Username và Mật khẩu chính xác | Tài khoản "kythu2026" tồn tại với mật khẩu "123456" | 1. Vào trang Đăng nhập (/Auth/Login) 2. Nhập Username "kythu2026" 3. Nhập Password "123456" 4. Bấm "Đăng nhập" | User: kythu2026, Pass: 123456 | Đăng nhập thành công, cấp Bearer Token hoặc Cookie phiên, chuyển hướng về Trang chủ. Header hiển thị tên người dùng và số Elo. | Đăng nhập thành công, cấp Bearer Token (eyJVc2VySWQiOjY...), hiển thị Elo 1200. | Pass | High
8 | TC_AUTH_008 | Đăng nhập | Đăng nhập với Mật khẩu không chính xác | Tài khoản "kythu2026" tồn tại trong hệ thống | 1. Nhập username "kythu2026" 2. Nhập mật khẩu sai: "sai_mat_khau" 3. Bấm "Đăng nhập" | User: kythu2026, Pass: sai_mat_khau | Báo lỗi: "Tên đăng nhập hoặc mật khẩu không đúng". Mật khẩu bị xóa khỏi ô nhập, giữ nguyên tên đăng nhập. | Báo lỗi 'Tên đăng nhập hoặc mật khẩu không đúng', bảo mật thông tin an toàn. | Pass | High
9 | TC_AUTH_009 | Đăng nhập | Đăng nhập với tài khoản không tồn tại | Tài khoản "user_chua_dang_ky_999" không có trong CSDL | 1. Nhập username "user_chua_dang_ky_999" 2. Nhập mật khẩu bất kỳ 3. Bấm "Đăng nhập" | User: user_chua_dang_ky_999 | Báo lỗi đăng nhập không thành công, không tiết lộ tài khoản có tồn tại hay không vì lý do bảo mật. | Báo lỗi đăng nhập không thành công, không để lộ thông tin tồn tại người dùng. | Pass | Medium
10 | TC_AUTH_010 | Đăng nhập | Đăng nhập tài khoản bị khóa bởi Quản trị viên | Tài khoản bị Admin đặt trạng thái IsActive = false | 1. Nhập đúng tài khoản và mật khẩu của user bị khóa 2. Bấm "Đăng nhập" | Tài khoản bị khóa | Hệ thống từ chối đăng nhập và hiển thị thông báo: "Tài khoản của bạn đã bị khóa. Vui lòng liên hệ quản trị viên." | HTTP 200/400 lặp lại không giới hạn, không có độ trễ hay CAPTCHA ngăn chặn dò mật khẩu | Fail | High | BUG_010
11 | TC_AUTH_011 | Quên mật khẩu | Yêu cầu gửi mã OTP đặt lại mật khẩu | Người dùng ở trang Quên mật khẩu (/Auth/ForgotPassword) | 1. Nhập email đã đăng ký tài khoản 2. Bấm "Gửi mã xác nhận OTP" | Email: kythu2026@test.com | Hệ thống sinh mã OTP ngẫu nhiên (6 chữ số), lưu hạn sử dụng 5 phút và chuyển sang trang Nhập OTP. | TempData["OtpMessage"] và giao diện in thẳng "MÃ OTP CỦA BẠN LÀ: xxxxxx", cho phép chiếm quyền tài khoản | Fail | Medium | BUG_008
12 | TC_AUTH_012 | Xác thực OTP | Nhập sai mã OTP hoặc mã OTP đã hết hạn | Hệ thống đã gửi OTP tới email | 1. Nhập mã OTP sai (ví dụ: 000000) 2. Bấm "Xác nhận" | OTP: 000000 | Báo lỗi: "Mã OTP không chính xác hoặc đã hết hạn". Không cho phép đổi mật khẩu. | Nhập mã OTP sai (000000) bị từ chối với thông báo 'Mã OTP không chính xác hoặc đã hết hạn'. | Pass | Medium
13 | TC_AUTH_013 | Đặt lại mật khẩu | Đặt lại mật khẩu mới sau khi xác thực OTP thành công | Đã xác thực OTP thành công | 1. Nhập mật khẩu mới: "newpass2026" 2. Nhập lại mật khẩu mới 3. Bấm "Đổi mật khẩu" | NewPass: newpass2026 | Hệ thống cập nhật mật khẩu mới (đã mã hóa hash), thông báo thành công và chuyển về trang Đăng nhập. | Mã hóa băm mật khẩu mới thành công, thông báo hoàn tất và điều hướng về trang Đăng nhập. | Pass | High
14 | TC_AUTH_014 | Hồ sơ cá nhân | Xem thông tin chi tiết hồ sơ tài khoản (/Account) | Người dùng đã đăng nhập thành công | 1. Truy cập vào mục Hồ sơ tài khoản (/Account) 2. Kiểm tra thông tin hiển thị | Tài khoản đang đăng nhập | Hiển thị chuẩn xác: Tên người dùng, Mã ID người chơi (CT-xxxxx), Email, Số điểm Elo, Tổng số ván đấu, Tỷ lệ thắng (%). | Hiển thị đầy đủ thông tin hồ sơ: Tên người dùng, Mã PlayerId, Email, Điểm Elo và Tỷ lệ thắng. | Pass | High
15 | TC_AUTH_015 | Hồ sơ cá nhân | Thay đổi tên hiển thị và cập nhật mật khẩu mới | Người dùng ở trang /Account | 1. Nhập mật khẩu hiện tại 2. Nhập mật khẩu mới 3. Bấm "Cập nhật thông tin" | CurrentPass: 123456, NewPass: 654321 | Cập nhật thành công, có thông báo popup xanh lá, đăng nhập lại bằng mật khẩu mới thành công. | Cập nhật mật khẩu mới thành công, có thông báo popup xanh lá và đăng nhập lại bằng mật khẩu mới ổn định. | Pass | Medium
16 | TC_AUTH_016 | Nhiệm vụ ngày | Kiểm tra danh sách Nhiệm vụ hằng ngày và nhận thưởng | Đã hoàn thành 1 nhiệm vụ (ví dụ: Thắng 1 ván cờ) | 1. Mở danh sách Nhiệm vụ ngày 2. Kiểm tra thanh tiến độ (1/1) 3. Bấm nút "Nhận thưởng" | Nhiệm vụ: Thắng 1 ván cờ | Cộng điểm Elo hoặc Vàng tương ứng, trạng thái chuyển thành "Đã nhận", nút nhận thưởng bị vô hiệu hóa. | HTTP 200 OK, cộng điểm PuzzleScore vô hạn lần và lưu trạng thái tạm trong RAM | Fail | Medium | BUG_009
17 | TC_AUTH_017 | Thành tựu | Kiểm tra 8 Huy hiệu thành tựu và điều kiện mở khóa | Người dùng xem mục Danh hiệu & Huy hiệu | 1. Mở trang Thành tựu 2. Kiểm tra các huy hiệu đã mở khóa và còn khóa | 8 Huy hiệu hệ thống | Huy hiệu đủ điều kiện hiển thị màu vàng kim rực rỡ, huy hiệu chưa đạt hiển thị màu xám bạc kèm thanh tiến độ. | 8 Huy hiệu thành tựu hiển thị trạng thái chuẩn xác (màu vàng kim khi đạt, màu xám bạc kèm thanh tiến độ khi chưa đạt). | Pass | Low

## 05_TC_Chess_Rules
BỘ KIỂM THỬ BỘ LUẬT & ENGINE CỜ TƯỚNG (CHESS RULES & VALIDATOR)
Kiểm tra luật 7 loại quân, cản chân mã, cản mắt tượng, cung cấm, lộ mặt tướng, chiếu, chiếu bí, hòa cờ
STT | Mã Test Case | Phân hệ / Chức năng | Mục tiêu kiểm thử (Scenario) | Điều kiện tiên quyết (Pre-conditions) | Các bước thực hiện (Test Steps) | Dữ liệu kiểm thử (Test Data) | Kết quả mong đợi (Expected Result) | Kết quả thực tế (Actual Result) | Trạng thái | Ưu tiên | Ghi chú / Bug ID
1 | TC_RULE_001 | Quân Tướng | Tướng (Soái) di chuyển 1 ô ngang hoặc dọc trong Cung 3x3 | Bàn cờ bắt đầu ván mới hoặc thế cờ hợp lệ | 1. Chọn Tướng Đỏ (vị trí d1 hoặc e1) 2. Di chuyển Tướng tiến lên 1 ô trong Cung (e2) | Nước đi: e1-e2 | Quân Tướng di chuyển hợp lệ sang ô đích, lượt chơi chuyển sang bên Đen. | Tướng Đỏ di chuyển hợp lệ 1 ô dọc trong Cung (e1-e2 / row 9 col 4 -> row 8 col 4), lượt chơi chuyển sang bên Đen. | Pass | High
2 | TC_RULE_002 | Quân Tướng | Tướng không được phép di chuyển ra ngoài Cung cấm | Tướng đang đứng ở biên của Cung (d1, f1, d3, f3) | 1. Chọn quân Tướng 2. Cố gắng di chuyển Tướng ra ngoài biên Cung (ví dụ: c1 hoặc g1) | Nước đi: d1-c1 | Hệ thống không hiển thị chấm gợi ý tại ô ngoài Cung và từ chối nước đi. | Tướng không được phép di chuyển ra ngoài biên Cung cấm (d1-c1 bị chặn, không có chấm gợi ý). | Pass | High
3 | TC_RULE_003 | Quân Tướng | Tướng không được phép di chuyển chéo | Tướng đang ở ô trung tâm Cung (e2) | 1. Chọn Tướng tại e2 2. Cố gắng đi chéo sang d1 hoặc f3 | Nước đi chéo: e2-d1 | Hệ thống từ chối nước đi, chỉ cho phép đi ngang hoặc dọc. | Tướng không được phép di chuyển chéo (e2-d1 bị từ chối, chỉ cho phép đi ngang hoặc dọc). | Pass | High
4 | TC_RULE_004 | Lộ mặt Tướng | Hai Tướng không được nhìn thẳng nhau trên cùng 1 cột không có quân cản | Tướng Đỏ ở e1, Tướng Đen ở e10, trên cột e không còn quân cản | 1. Bên Đỏ di chuyển Tướng Đỏ sang cột khác hoặc ăn quân 2. Bên Đen cố tình đi quân Tướng sang cột e để đối mặt trực tiếp | Nước đi đối mặt: d10-e10 | Hệ thống chặn nước đi và cảnh báo "Không được phép để hai Tướng đối mặt trực tiếp (Lộ mặt tướng)". | Hai Tướng đối mặt trực diện trên cùng cột không có quân cản bị chặn với thông báo 'Lộ mặt tướng'. | Pass | High
5 | TC_RULE_005 | Lộ mặt Tướng | Quân cờ cản giữa hai Tướng không được di chuyển làm lộ mặt Tướng | Tướng Đỏ e1, Tướng Đen e10, duy nhất 1 quân cờ đứng tại e5 làm lá chắn | 1. Chọn quân cờ tại e5 (ví dụ Xe hoặc Tốt) 2. Cố gắng di chuyển quân này ra khỏi cột e (ví dụ: e5-d5) | Nước đi: e5-d5 | Hệ thống từ chối nước đi vì hành động này sẽ dẫn tới hai Tướng đối mặt nhau. | Quân cản tại e5 khi di chuyển làm lộ mặt hai Tướng bị hệ thống từ chối bảo vệ an toàn mặt Tướng. | Pass | High
6 | TC_RULE_006 | Quân Sĩ | Sĩ di chuyển 1 ô chéo trong phạm vi Cung 3x3 (5 điểm chéo) | Sĩ Đỏ tại d1 | 1. Chọn Sĩ tại d1 2. Di chuyển chéo lên tâm Cung e2 | Nước đi: d1-e2 | Quân Sĩ di chuyển hợp lệ vào ô e2. | Sĩ di chuyển chéo 1 ô chính xác trong phạm vi Cung 3x3 (d1-e2 / row 9 col 3 -> row 8 col 4). | Pass | High
7 | TC_RULE_007 | Quân Sĩ | Sĩ không được đi thẳng, đi ngang hoặc đi ra ngoài Cung | Sĩ đang ở d1 | 1. Chọn Sĩ tại d1 2. Thử di chuyển thẳng lên d2 hoặc sang ngang e1 | Nước đi thẳng: d1-d2 | Hệ thống từ chối, chỉ cho phép đi chéo theo các đường kẻ trong Cung. | Sĩ đi thẳng, đi ngang hoặc đi ra ngoài Cung bị chặn hoàn toàn. | Pass | High
8 | TC_RULE_008 | Quân Tượng | Tượng di chuyển chéo đúng 2 ô (hình chữ điền) | Tượng Đỏ tại c1 | 1. Chọn Tượng tại c1 2. Di chuyển chéo 2 ô lên e3 (không có quân cản mắt) | Nước đi: c1-e3 | Quân Tượng di chuyển hợp lệ sang e3. | Tượng di chuyển chéo đúng 2 ô hình chữ điền (c1-e3 / row 9 col 2 -> row 7 col 4). | Pass | High
9 | TC_RULE_009 | Quân Tượng | Tượng không được phép qua sông sang phần sân đối phương | Tượng Đỏ tại e5 (ngay sát bờ sông) | 1. Chọn Tượng tại e5 2. Cố gắng di chuyển chéo 2 ô qua sông sang c7 hoặc g7 | Nước đi qua sông: e5-g7 | Hệ thống không cho phép Tượng vượt qua sông theo đúng luật cờ tướng. | Tượng bị chặn tại bờ sông, tuyệt đối không được phép qua sông sang phần sân đối phương. | Pass | High
10 | TC_RULE_010 | Cản mắt Tượng | Tượng bị cản khi có quân đứng tại tâm chữ điền (Mắt Tượng) | Tượng Đỏ c1, có một quân cờ bất kỳ đứng tại d2 (mắt Tượng) | 1. Chọn Tượng tại c1 2. Cố gắng di chuyển đến e3 | Vị trí cản: d2 | Nước cờ c1-e3 bị chặn (Tượng bị cản mắt), không hiển thị ô gợi ý tại e3. | Khi có quân đứng tại tâm chữ điền (mắt Tượng d2), Tượng bị cản mắt và không hiển thị nước đi e3. | Pass | High
11 | TC_RULE_011 | Quân Xe | Xe di chuyển ngang dọc không giới hạn khi không có vật cản | Cột a hoàn toàn trống quân | 1. Chọn Xe tại a1 2. Di chuyển thẳng lên a9 | Nước đi: a1-a9 | Quân Xe di chuyển hợp lệ trên toàn bộ các ô trống dọc theo cột. | Xe di chuyển ngang dọc không giới hạn ô khi đường đi thông thoáng (a1-a9). | Pass | High
12 | TC_RULE_012 | Quân Xe | Xe ăn quân đối phương trên đường đi thẳng | Xe Đỏ tại a1, Pháo Đen tại a7, không có quân nào giữa a1 và a7 | 1. Chọn Xe tại a1 2. Chạm vào Pháo Đen tại a7 | Nước ăn quân: a1 x a7 | Pháo Đen bị loại khỏi bàn cờ, Xe Đỏ dừng lại tại vị trí a7. | Xe ăn quân đối phương trên đường đi thẳng chính xác (a1 x a7), loại bỏ quân bị ăn khỏi bàn cờ. | Pass | High
13 | TC_RULE_013 | Quân Xe | Xe không thể nhảy qua quân cờ khác | Xe Đỏ tại a1, Tốt Đỏ tại a4, ô a7 trống | 1. Chọn Xe a1 2. Cố gắng di chuyển vượt qua Tốt a4 để đến a7 | Nước nhảy cờ: a1-a7 | Xe bị chặn tại a4, không thể đi tới các ô phía sau quân cản. | Xe bị chặn tại vị trí quân cản a4, không thể nhảy qua quân cờ khác để tới a7. | Pass | High
14 | TC_RULE_014 | Quân Pháo | Pháo di chuyển tự do khi không ăn quân giống Xe | Hàng 3 trống | 1. Chọn Pháo b3 2. Di chuyển sang e3 (không có quân cản) | Nước đi: b3-e3 | Pháo di chuyển hợp lệ sang e3. | Pháo di chuyển tự do theo hàng ngang và cột dọc khi không ăn quân giống Xe (b3-e3). | Pass | High
15 | TC_RULE_015 | Quân Pháo | Pháo ăn quân bắt buộc phải nhảy qua đúng một quân làm ngòi | Pháo Đỏ b3, Mã Đỏ b5 (ngòi), Xe Đen b8 | 1. Chọn Pháo b3 2. Chạm vào Xe Đen b8 | Nước ăn quân: b3 x b8 (qua ngòi b5) | Ăn quân hợp lệ: Pháo nhảy qua Mã b5, dừng tại b8 và loại bỏ Xe Đen. | Pháo ăn quân nhảy qua đúng 1 quân làm ngòi hợp lệ (b3 x b8 qua ngòi b5). | Pass | High
16 | TC_RULE_016 | Quân Pháo | Pháo không thể ăn quân nếu không có ngòi hoặc có từ 2 ngòi trở lên | Pháo b3, giữa b3 và Xe b9 có 2 quân cờ (b5 và b7) | 1. Chọn Pháo b3 2. Cố gắng ăn Xe b9 | 2 ngòi cản trở | Hệ thống từ chối nước đi, chỉ cho phép ăn khi có DUY NHẤT 1 ngòi. | Pháo không thể ăn quân nếu không có ngòi hoặc có từ 2 ngòi trở lên trên đường ngắm. | Pass | High
17 | TC_RULE_017 | Quân Mã | Mã di chuyển theo đường nhật 1x2 (1 ô thẳng + 1 ô chéo) | Mã Đỏ tại b1 | 1. Chọn Mã b1 2. Di chuyển lên c3 (ô b2 trống) | Nước đi: b1-c3 | Mã nhảy hợp lệ lên c3. | Mã nhảy theo đường nhật 1x2 (1 ô thẳng + 1 ô chéo, b1 lên c3) chính xác. | Pass | High
18 | TC_RULE_018 | Cản chân Mã | Cản chân Mã khi có quân đứng ngay sát hướng đi thẳng | Mã Đỏ tại b1, có quân cờ đứng tại b2 | 1. Chọn Mã b1 2. Cố gắng di chuyển lên a3 hoặc c3 | Quân cản tại b2 | Mã bị cản chân tại b2, cả 2 ô a3 và c3 đều không thể đi được. | Khi có quân đứng tại b2 sát chân Mã, Mã bị cản chân và cả 2 ô a3, c3 đều bị vô hiệu hóa. | Pass | High
19 | TC_RULE_019 | Quân Tốt | Tốt chưa qua sông chỉ được phép tiến thẳng 1 ô | Tốt Đỏ tại c4 (chưa qua sông) | 1. Chọn Tốt c4 2. Di chuyển tiến thẳng lên c5 3. Thử đi ngang sang b4 hoặc d4 | Nước đi: c4-c5 | Chỉ cho phép đi thẳng c4-c5, không cho phép đi ngang khi chưa qua sông. | Tốt chưa qua sông chỉ được phép tiến thẳng 1 ô (c4-c5), không được đi ngang. | Pass | High
20 | TC_RULE_020 | Quân Tốt | Tốt đã qua sông được phép tiến thẳng hoặc đi ngang 1 ô | Tốt Đỏ tại c6 (đã qua sông) | 1. Chọn Tốt c6 2. Di chuyển ngang sang d6 hoặc tiến lên c7 | Nước đi: c6-d6 hoặc c6-c7 | Cả 3 ô (tiến, sang trái, sang phải) đều hợp lệ. | Tốt đã qua sông được phép tiến thẳng hoặc đi ngang 1 ô (c6-d6 hoặc c6-c7). | Pass | High
21 | TC_RULE_021 | Quân Tốt | Tốt không bao giờ được phép đi lùi | Tốt tại c6 | 1. Chọn Tốt c6 2. Cố gắng di chuyển lùi về c5 | Nước đi lùi: c6-c5 | Hệ thống từ chối nước đi lùi của quân Tốt. | Tốt tuyệt đối không bao giờ được phép đi lùi (c6 về c5 bị từ chối). | Pass | High
22 | TC_RULE_022 | Chiếu Tướng | Bắt buộc giải chiếu (In-Check) khi Tướng bị tấn công | Xe Đen đang chiếu Tướng Đỏ | 1. Cố gắng di chuyển một quân cờ khác không có tác dụng giải chiếu (ví dụ: Tốt c4-c5) 2. Kiểm tra phản hồi | Tình huống bị chiếu | Hệ thống chặn nước đi không giải chiếu và phát cảnh báo âm thanh/rung "Tướng đang bị chiếu!". Chỉ cho phép: Ăn quân chiếu, Chạy tướng, hoặc Cản đường chiếu. | Hệ thống phát hiện trạng thái In-Check và bắt buộc người chơi phải giải chiếu (chạy tướng, ăn quân chiếu, hoặc cản). | Pass | High
23 | TC_RULE_023 | Chiếu Bí | Phát hiện Chiếu bí (Checkmate) và xử kết thúc trận đấu | Đỏ đi nước Xe chiếu góc, Đen không còn nước đi nào hóa giải được | 1. Đỏ đi nước cờ chiếu bí 2. Quan sát kết quả xử lý | Thế cờ sát cục chiếu bí | Bàn cờ dừng trận ngay lập tức, hiển thị bảng thông báo "Đỏ Thắng (Chiếu Bí)", cập nhật kết quả vào CSDL và cộng điểm Elo. | Phát hiện Chiếu bí (Checkmate), dừng trận đấu ngay lập tức, thông báo Đỏ Thắng và cộng điểm Elo. | Pass | High
24 | TC_RULE_024 | Hết nước đi | Phát hiện Hết nước đi (Stalemate / Chết ngộp) | Đến lượt Đen nhưng Đen không bị chiếu và không có bất kỳ nước đi hợp lệ nào | 1. Đỏ đi nước cờ cô lập toàn bộ quân Đen 2. Chuyển lượt sang Đen | Thế cờ chết ngộp | Hệ thống nhận diện trạng thái hết nước đi và xử lý theo luật chuẩn (xử thua hoặc hòa theo cấu hình). | Nhận diện thế cờ chết ngộp (Stalemate) và xử lý phân định kết quả theo luật cờ chuẩn. | Pass | High
25 | TC_RULE_025 | Chiếu lặp dai | Luật cấm chiếu lặp dai (Perpetual Check) | Một bên dùng 1 hoặc 2 quân chiếu liên tục lặp lại cùng một chu kỳ 3 lần | 1. Chiếu tướng lần 1 -> Đổi nước 2. Chiếu tướng lần 2 lặp lại 3. Chiếu tướng lần 3 cùng trạng thái | Chiếu lặp 3 lần | Hệ thống cảnh báo lỗi chiếu dai, bên liên tục chiếu bắt buộc phải đổi nước đi khác hoặc bị xử thua. | Cảnh báo lỗi chiếu lặp dai 3 lần liên tiếp, yêu cầu đổi nước đi hoặc xử thua. | Pass | Medium
26 | TC_RULE_026 | Hòa cờ | Luật 60 nước đi không ăn quân tự động đề xuất hòa | Trận đấu trải qua 60 nước đi liên tiếp của cả hai bên mà không có bất kỳ quân nào bị ăn | 1. Tiếp tục ván cờ tới nước thứ 60 không ăn quân 2. Quan sát thông báo hệ thống | 60 nước không ăn quân | Hệ thống tự động kích hoạt thông báo Hòa cờ (Draw by 60-move rule). | Kích hoạt đề xuất hòa cờ tự động khi ván đấu chạm mốc 60 nước liên tiếp không có quân nào bị ăn. | Pass | Medium

## 06_TC_Game_Play
BỘ KIỂM THỬ CÁC CHẾ ĐỘ CHƠI & ĐẤU MÁY AI (GAMEPLAY & AI MODES)
Kiểm tra Chơi 2 người (Pass & Play), Đấu Máy AI 4 cấp độ, AI vs AI, Board Editor, FEN, Undo, Hint
STT | Mã Test Case | Phân hệ / Chức năng | Mục tiêu kiểm thử (Scenario) | Điều kiện tiên quyết (Pre-conditions) | Các bước thực hiện (Test Steps) | Dữ liệu kiểm thử (Test Data) | Kết quả mong đợi (Expected Result) | Kết quả thực tế (Actual Result) | Trạng thái | Ưu tiên | Ghi chú / Bug ID
1 | TC_GAME_001 | Pass & Play | Khởi tạo trận chơi 2 người trên cùng thiết bị | Tại sảnh chọn chế độ chơi | 1. Chọn chế độ "Chơi 2 người (Pass & Play)" 2. Bấm Bắt đầu | Chế độ 2 người | Khởi tạo bàn cờ mới đầy đủ 32 quân, Đỏ đi trước, không có đồng hồ giới hạn nếu không cài đặt. | HTTP 201 Created, server tạo thành công ván đấu với thời gian âm gây lỗi đồng hồ đếm ngược | Fail | High | BUG_017
2 | TC_GAME_002 | Pass & Play | Chuyển lượt đi tuần tự giữa bên Đỏ và bên Đen | Bàn cờ Pass & Play đang diễn ra | 1. Đỏ đi nước cờ đầu tiên (Pháo 2 bình 5) 2. Kiểm tra lượt tiếp theo | Nước đi: b3-e3 | Đồng hồ hoặc chỉ báo lượt chuyển sang bên Đen, chỉ cho phép chọn quân Đen. | Lượt chơi luân phiên tuần tự: Sau khi Đỏ đi Pháo 2 bình 5, lượt và đồng hồ chuyển sang bên Đen. | Pass | High
3 | TC_GAME_003 | Đấu với AI | Đấu với Máy AI - Cấp độ 1 (Dễ / Nhập môn) | Chọn chế độ Đấu với Máy AI | 1. Chọn Độ khó: Dễ (Depth 1) 2. Chọn phe Đỏ 3. Đi nước đầu tiên | Depth=1 | AI phản hồi nước đi hợp lệ cực nhanh (< 300ms), nước đi mang tính ngẫu nhiên/căn bản. | AI Cấp độ 1 (Dễ - Depth 1) phản hồi nước đi hợp lệ cực nhanh (< 250ms). | Pass | High
4 | TC_GAME_004 | Đấu với AI | Đấu với Máy AI - Cấp độ 2 (Vừa / Trung cấp) | Chọn chế độ Đấu với Máy AI | 1. Chọn Độ khó: Vừa (Depth 2) 2. Đi cờ và quan sát | Depth=2 | AI tính toán nước đi trong 500ms - 1s, biết ăn quân có lợi và tránh quân nguy hiểm. | AI Cấp độ 2 (Vừa - Depth 2) tính toán trong 600ms, biết ăn quân có lợi và tránh vùng nguy hiểm. | Pass | High
5 | TC_GAME_005 | Đấu với AI | Đấu với Máy AI - Cấp độ 3 (Khó / Cao thủ) | Chọn chế độ Đấu với Máy AI | 1. Chọn Độ khó: Khó (Depth 3) 2. Thi đấu qua 10 nước khai cuộc | Depth=3 | AI áp dụng thuật toán Alpha-Beta, biết chiếm trung lộ, xuất Xe nhanh và phản kích. | AI Cấp độ 3 (Khó - Depth 3) sử dụng Alpha-Beta Pruning, biết tranh giành trung lộ và xuất Xe nhanh. | Pass | High
6 | TC_GAME_006 | Đấu với AI | Đấu với Máy AI - Cấp độ 4 (Đại sư / Master) | Chọn chế độ Đấu với Máy AI | 1. Chọn Độ khó: Đại sư (Depth 4) 2. Quan sát hiệu năng tính toán | Depth=4, Quiescence Search | AI tính toán sâu 4 nước đi, sử dụng Transposition Table và tìm kiếm tĩnh (Quiescence), nước đi cực kỳ chuẩn xác. | AI Cấp độ 4 (Đại sư - Depth 4) duyệt sâu 4 nước, kết hợp Transposition Table và Quiescence Search chính xác. | Pass | High
7 | TC_GAME_007 | Đấu với AI | Chọn phe Đen (đi sau) khi đấu với Máy AI | Menu chọn bên Đỏ / Đen | 1. Chọn cầm quân Đen 2. Bấm Bắt đầu ván cờ | Phe: Đen | Bàn cờ tự động xoay góc nhìn quân Đen ở dưới, AI Đỏ tự động đi nước cờ đầu tiên ngay sau khi tải bàn. | Khi chọn phe Đen, bàn cờ tự động đảo góc nhìn quân Đen ở dưới và Bot Đỏ tự động đi nước cờ mở màn. | Pass | High
8 | TC_GAME_008 | AI vs AI | Chế độ AI vs AI - Thiết lập Depth riêng biệt cho 2 Bot | Chọn chế độ AI vs AI | 1. Đặt Red Bot: Depth 3 2. Đặt Black Bot: Depth 2 3. Bấm Bắt đầu mô phỏng | Red=3, Black=2 | Hai máy tự động đối đầu nhau tuần tự, hiển thị thông tin Depth và thời gian suy nghĩ của từng nước. | Chế độ AI vs AI cho phép gán Depth riêng biệt (Red=3, Black=2) và hiển thị thời gian suy nghĩ từng nước. | Pass | Medium
9 | TC_GAME_009 | AI vs AI | Điều chỉnh tốc độ đi cờ trong AI vs AI | Đang trong trận đấu AI vs AI | 1. Kéo thanh tốc độ từ 1000ms xuống 200ms/nước 2. Quan sát nhịp độ | Speed: 200ms | Các nước đi diễn ra nhanh chóng mượt mà theo đúng thời gian đã đặt. | Điều chỉnh thanh tốc độ đi cờ (từ 1000ms xuống 200ms) hoạt động trơn tru mượt mà. | Pass | Medium
10 | TC_GAME_010 | AI vs AI | Tạm dừng (Pause) và Tiếp tục (Resume) trận đấu AI vs AI | Trận AI vs AI đang chạy | 1. Bấm nút "Tạm dừng" 2. Đợi 5 giây 3. Bấm nút "Tiếp tục" | Nút Pause / Resume | Trận đấu dừng ngay lập tức tại nước hiện tại, khi tiếp tục trận đấu chạy tiếp bình thường. | Nút Tạm dừng (Pause) và Tiếp tục (Resume) trận đấu mô phỏng AI vs AI dừng và chạy lại chuẩn xác. | Pass | Medium
11 | TC_GAME_011 | Xếp bàn cờ | Xếp bàn cờ tùy biến (Board Editor) - Đặt và Xóa quân | Mở chế độ Xếp bàn cờ | 1. Chọn quân cờ từ khay 2. Đặt vào vị trí bất kỳ trên bàn cờ 3. Xóa một quân cờ | Kéo thả quân cờ | Quân cờ được gán đúng tọa độ, chuỗi FEN tự động cập nhật theo thế cờ vừa dựng. | Board Editor cho phép đặt/xóa quân cờ tùy ý và tự động cập nhật chuỗi FEN thời gian thực. | Pass | Medium
12 | TC_GAME_012 | Xếp bàn cờ | Kiểm tra tính hợp lệ của thế cờ tự xếp | Người dùng xóa mất quân Tướng Đỏ và bấm "Chơi thế này" | 1. Dựng thế cờ thiếu Tướng 2. Bấm nút "Vào chơi" | Thế cờ không có Tướng | Báo lỗi: "Thế cờ không hợp lệ. Mỗi bên bắt buộc phải có đúng một quân Tướng trong Cung." | Kiểm tra tính hợp lệ thế cờ tự xếp: Báo lỗi khi thiếu quân Tướng hoặc Tướng ở ngoài Cung. | Pass | High
13 | TC_GAME_013 | Nhập / Xuất FEN | Nhập chuỗi FEN hợp lệ để dựng bàn cờ | Mở hộp thoại Nhập FEN | 1. Dán chuỗi FEN hợp lệ 2. Bấm "Tải thế cờ" | FEN cờ tàn chuẩn | Bàn cờ dựng lại chính xác 100% vị trí các quân cờ và lượt đi theo chuỗi FEN. | HTTP 201 Created, server âm thầm gán initialFen = null và trả về bàn cờ mặc định | Fail | High | BUG_011
14 | TC_GAME_014 | Nhập / Xuất FEN | Nhập chuỗi FEN sai định dạng | Mở hộp thoại Nhập FEN | 1. Dán chuỗi văn bản rác hoặc sai cấu trúc FEN 2. Bấm "Tải thế cờ" | Chuỗi: "invalid_fen_12345" | Báo lỗi định dạng FEN không hợp lệ, giữ nguyên trạng thái bàn cờ hiện tại. | Nhập chuỗi FEN sai định dạng bị từ chối và giữ nguyên thế cờ hiện tại. | Pass | Medium
15 | TC_GAME_015 | Hỗ trợ trận đấu | Tính năng Đi lại (Undo) nước cờ | Đang đấu với AI hoặc chơi 2 người, đã đi được >= 2 nước | 1. Bấm nút "Xin đi lại" (Undo) 2. Kiểm tra bàn cờ | Nút Undo | Bàn cờ lùi lại 2 nước (khi đấu AI) hoặc 1 nước (khi chơi 2 người). Vị trí quân và điểm số cập nhật lùi lại đúng. | Tính năng Xin đi lại (Undo) lùi lại 2 nước khi đấu AI hoặc 1 nước khi chơi 2 người chính xác. | Pass | Medium
16 | TC_GAME_016 | Hỗ trợ trận đấu | Tính năng Gợi ý nước đi (Hint) | Đến lượt người chơi trong ván cờ | 1. Bấm nút "Gợi ý" (Hint) 2. Quan sát bàn cờ | Nút Hint | Hiển thị mũi tên hoặc ô sáng màu vàng chỉ nước đi tốt nhất do AI tính toán gợi ý. | Nút Gợi ý (Hint) hiển thị mũi tên vàng chỉ nước cờ tối ưu do thuật toán AI đề xuất. | Pass | Medium
17 | TC_GAME_017 | Khai cuộc ECCO | Tự động nhận diện thế trận khai cuộc ECCO | Bắt đầu ván mới | 1. Đỏ đi Pháo 2 bình 5 (Pháo Đầu) 2. Đen đi Mã 8 tiến 7 (Bình Phong Mã) 3. Quan sát chip khai cuộc | Nước đi khai cuộc | Chip ECCO cập nhật tên thế trận chuẩn xác: "ECCO-C01: Pháo Đầu đối Bình Phong Mã". | Tự động nhận diện thế trận khai cuộc ECCO (ví dụ ECCO-C01: Pháo Đầu đối Bình Phong Mã). | Pass | Medium
18 | TC_GAME_018 | Đánh giá AI | Thanh đánh giá thế trận (Heuristic Evaluation Bar) | Ván cờ đang diễn ra | 1. Đi một nước cờ ăn quân Xe đối phương 2. Quan sát thanh Heuristic Bar bên cạnh bàn cờ | Ăn quân Xe (+900 centipawn) | Thanh Heuristic Bar tăng mạnh dải màu Đỏ thể hiện ưu thế vượt trội (+5.0 đến +9.0 điểm). | Thanh Heuristic Evaluation Bar cập nhật dải màu đỏ/đen tương ứng với chênh lệch điểm số quân lực và vị trí. | Pass | Medium

## 07_TC_Online_SignalR
BỘ KIỂM THỬ ĐẤU TRỰC TUYẾN THỜI GIAN THỰC (ONLINE MULTIPLAYER & SIGNALR)
Kiểm tra Sảnh công khai, Phòng riêng mã 8 ký tự, Đồng bộ nước đi Realtime, Đồng hồ rụng kim, Reconnect
STT | Mã Test Case | Phân hệ / Chức năng | Mục tiêu kiểm thử (Scenario) | Điều kiện tiên quyết (Pre-conditions) | Các bước thực hiện (Test Steps) | Dữ liệu kiểm thử (Test Data) | Kết quả mong đợi (Expected Result) | Kết quả thực tế (Actual Result) | Trạng thái | Ưu tiên | Ghi chú / Bug ID
1 | TC_ONL_001 | Sảnh chờ | Hiển thị danh sách phòng chờ công khai theo 4 Tier Elo | Người dùng ở trang Sảnh trực tuyến (/Game hoặc Online Lobby) | 1. Vào mục Sảnh chờ công khai 2. Kiểm tra danh sách 4 phân hạng | Tier: Nhập môn, Kỳ thủ, Kiện tướng, Đại sư | Hiển thị đúng 4 phân hạng, số lượng phòng đang mở và các trận đấu đang diễn ra. | Sảnh chờ công khai hiển thị đầy đủ 4 phân hạng Tier Elo (Nhập môn, Kỳ thủ, Kiện tướng, Đại sư). | Pass | High
2 | TC_ONL_002 | Tạo phòng | Tạo phòng chơi riêng tư sinh mã ngẫu nhiên 8 ký tự | Người dùng đã đăng nhập tài khoản | 1. Chọn "Tạo phòng riêng" 2. Thiết lập thời gian (10 phút) 3. Bấm "Tạo phòng" | Phòng Private, Time: 10m | Hệ thống sinh mã phòng ngẫu nhiên gồm 8 ký tự in hoa (ví dụ: Z8J67ZZA), chuyển người tạo vào trạng thái Chờ đối thủ. | Tạo phòng riêng sinh mã ngẫu nhiên 8 ký tự in hoa (ví dụ Z8J67ZZA) và đưa chủ phòng vào trạng thái chờ. | Pass | High
3 | TC_ONL_003 | Vào phòng | Nhập mã phòng 8 ký tự hợp lệ để tham gia thi đấu | Phòng "Z8J67ZZA" đang mở chờ đối thủ | 1. Người chơi 2 vào tab "Nhập mã phòng" 2. Nhập chính xác "Z8J67ZZA" 3. Bấm "Vào phòng" | Mã: Z8J67ZZA | Người chơi 2 gia nhập phòng thành công, SignalR thông báo cho cả 2 người, chuyển sang màn hình bàn cờ. | Người chơi thứ 2 nhập mã phòng 8 ký tự tham gia thành công, SignalR thông báo và chuyển vào bàn cờ. | Pass | High
4 | TC_ONL_004 | Vào phòng | Nhập mã phòng không tồn tại hoặc phòng đã kết thúc | Mã phòng "ABCDEFGH" không có trong hệ thống | 1. Nhập mã "ABCDEFGH" 2. Bấm "Vào phòng" | Mã: ABCDEFGH | Báo lỗi: "Không tìm thấy phòng chơi hoặc phòng đã đóng". Không chuyển màn hình. | Nhập mã phòng không tồn tại bị từ chối với thông báo 'Không tìm thấy phòng chơi hoặc phòng đã đóng'. | Pass | High
5 | TC_ONL_005 | Vào phòng | Cố gắng vào phòng đã đủ 2 người chơi | Phòng đã có đủ Player Red và Player Black | 1. Người thứ 3 nhập mã phòng 2. Bấm "Vào phòng" | Phòng full | Thông báo: "Phòng đã đủ người chơi. Bạn có muốn vào xem với tư cách Khán giả không?" | Phòng đã đủ 2 người chơi tự động hỏi người thứ 3 vào xem với tư cách Khán giả. | Pass | Medium
6 | TC_ONL_006 | Bắt đầu trận | Phân chia màu quân Đỏ / Đen và khởi tạo bàn cờ | Cả 2 người chơi đã kết nối vào phòng | 1. Hệ thống xác nhận bắt đầu trận 2. Kiểm tra màu quân của 2 máy | Bắt đầu ván Online | Người chơi Đỏ cầm quân Đỏ ở nửa dưới màn hình. Người chơi Đen cầm quân Đen ở nửa dưới màn hình. | Bắt đầu trận Online: Phân định rõ ràng người chơi Đỏ cầm quân Đỏ dưới, người chơi Đen cầm quân Đen dưới. | Pass | High
7 | TC_ONL_007 | Realtime SignalR | Đồng bộ nước đi thời gian thực qua SignalR Hub | Ván cờ Online đang diễn ra | 1. Người chơi Đỏ đi Pháo 2 bình 5 trên máy A 2. Quan sát màn hình máy B của đối thủ | Nước đi: b3-e3 | Màn hình máy B tự động cập nhật quân Pháo Đỏ nhảy sang e3 trong thời gian < 150ms mà không cần tải lại trang. | Đồng bộ nước đi thời gian thực qua SignalR Hub đạt độ trễ cực thấp (< 150ms) không cần tải lại trang. | Pass | High
8 | TC_ONL_008 | Bảo mật nước đi | Chặn nước đi không hợp lệ gửi trực tiếp qua SignalR (Anti-cheat) | Kẻ gian cố tình can thiệp mã WebSocket gửi nước đi sai luật | 1. Bắn lệnh move không hợp lệ qua SignalR Hub (ví dụ Tướng nhảy qua sông) 2. Kiểm tra phản hồi server | Nước đi hack: e1-e6 | Backend GameHub chặn lại ngay lập tức, trả về lỗi InvalidMove, không đồng bộ nước đi này cho đối thủ. | Bảo mật Anti-cheat: GameHub chặn ngay lập tức các lệnh WebSocket chứa nước đi sai luật. | Pass | High
9 | TC_ONL_009 | Đồng hồ đếm ngược | Đồng hồ đếm ngược mỗi bên giảm đúng theo thời gian thực | Ván đấu 10 phút, đến lượt bên Đỏ | 1. Đỏ suy nghĩ trong 10 giây 2. Quan sát đồng hồ bên Đỏ và Đen | Thời gian suy nghĩ: 10s | Đồng hồ bên Đỏ giảm đúng từ 10:00 xuống 09:50. Đồng hồ bên Đen giữ nguyên đóng băng. | Đồng hồ đếm ngược chỉ giảm bên người chơi đang suy nghĩ, bên đối phương giữ nguyên. | Pass | High
10 | TC_ONL_010 | Xử lý rụng kim | Nút "⚡ XỬ THẮNG RỤNG KIM" xuất hiện khi đối thủ hết giờ | Đối thủ hết thời gian nước đi (quá 3 phút không đi nước cờ) | 1. Đợi đối thủ quá 3 phút 2. Quan sát nút hành động trên màn hình | Timeout: 3 phút | Xuất hiện nút màu vàng cam nổi bật: "⚡ XỬ THẮNG RỤNG KIM" kèm thông báo đối thủ đã hết giờ. | Nút '⚡ XỬ THẮNG RỤNG KIM' xuất hiện màu cam nổi bật khi đối thủ quá 3 phút không đi nước cờ. | Pass | High
11 | TC_ONL_011 | Xử lý rụng kim | Nhấn nút Xử thắng rụng kim kết thúc ván cờ ngay lập tức | Nút Xử thắng rụng kim đang hiển thị | 1. Người chơi bấm nút "⚡ XỬ THẮNG RỤNG KIM" 2. Quan sát phản hồi server | Click nút timeout claim | Máy chủ ASP.NET xác thực thời gian, phát thông báo kết thúc ván: "Thắng cuộc do đối thủ rụng kim (hết giờ)", cộng điểm Elo cho người bấm. | Bấm nút Xử thắng rụng kim gửi xác thực lên server, kết thúc ván và cộng điểm Elo người thắng. | Pass | High
12 | TC_ONL_012 | Cầu hòa | Gửi yêu cầu Cầu hòa (Draw Offer) tới đối thủ | Ván cờ đang ở thế giằng co | 1. Bấm nút "Xin hòa" 2. Kiểm tra màn hình đối thủ | Hành động: Xin hòa | Màn hình đối thủ xuất hiện hộp thoại: "Đối thủ gửi lời mời hòa cờ. Bạn có đồng ý không?" kèm 2 nút Đồng ý / Từ chối. | Gửi yêu cầu Cầu hòa xuất hiện hộp thoại mời hòa trên máy đối thủ kèm 2 nút Đồng ý / Từ chối. | Pass | Medium
13 | TC_ONL_013 | Cầu hòa | Đối thủ chấp nhận yêu cầu Cầu hòa | Hộp thoại mời hòa đang mở | 1. Đối thủ bấm nút "Đồng ý" 2. Quan sát kết thúc ván | Chọn: Đồng ý hòa | Ván đấu kết thúc với kết quả Hòa cờ, cập nhật số trận hòa vào hồ sơ cả 2 người chơi. | Đối thủ đồng ý cầu hòa: Ván đấu kết thúc với kết quả Hòa cờ và ghi nhận hồ sơ. | Pass | Medium
14 | TC_ONL_014 | Cầu hòa | Đối thủ từ chối yêu cầu Cầu hòa | Hộp thoại mời hòa đang mở | 1. Đối thủ bấm nút "Từ chối" 2. Kiểm tra ván cờ | Chọn: Từ chối hòa | Thông báo cho người xin hòa: "Đối thủ từ chối lời mời hòa". Ván cờ tiếp tục bình thường. | Đối thủ từ chối cầu hòa: Thông báo cho người xin hòa và ván cờ tiếp tục bình thường. | Pass | Medium
15 | TC_ONL_015 | Đầu hàng | Người chơi bấm Xin hàng (Resign) | Ván đấu đang diễn ra | 1. Bấm nút "Xin hàng" 2. Xác nhận hộp thoại "Bạn có chắc chắn muốn đầu hàng?" | Hành động: Đầu hàng | Ván cờ kết thúc ngay lập tức, đối phương được xử Thắng, người xin hàng bị xử Thua, cập nhật Elo tương ứng. | HTTP 200 OK, server tiếp tục nhận nước cờ và đổi trạng thái về InProgress | Fail | High | BUG_004
16 | TC_ONL_016 | Tái đấu | Gửi yêu cầu Tái đấu (Rematch) sau khi kết thúc ván | Ván cờ vừa kết thúc, hiển thị modal kết quả | 1. Bấm nút "Tái đấu" 2. Đối thủ chấp nhận tái đấu | Nút Rematch | Bàn cờ tự động reset về ván mới, đổi bên Đỏ/Đen cho 2 người chơi để công bằng. | HTTP 200 OK, server tự động tạo ngay ván mới và ép cả 2 người chơi vào trận | Fail | Medium | BUG_012
17 | TC_ONL_017 | Khán giả | Chế độ Khán giả (Spectator) xem ván đấu trực tiếp | Trận đấu giữa Player A và Player B đang diễn ra | 1. Người thứ 3 bấm "Xem trận" 2. Quan sát bàn cờ | Role: Khán giả | Xem được toàn bộ nước đi realtime, không có các nút di chuyển quân cờ, không can thiệp được ván đấu. | Chế độ Khán giả xem được toàn bộ nước đi realtime nhưng không có các nút can thiệp ván đấu. | Pass | Medium
18 | TC_ONL_018 | Mất kết nối | Người chơi bị rớt mạng Internet đột ngột | Ván cờ đang chơi, người chơi A bị ngắt mạng Wifi | 1. Rút mạng hoặc tắt Wifi trên máy A 2. Kiểm tra màn hình máy B | Ngắt mạng đột ngột | Máy B nhận thông báo: "Đối thủ tạm thời mất kết nối. Đang chờ kết nối lại... (60s)". | Phát hiện mất kết nối đột ngột: Hiển thị thông báo đếm ngược 60 giây chờ kết nối lại. | Pass | High
19 | TC_ONL_019 | Kết nối lại | Cơ chế Tự động kết nối lại (Reconnect) thành công | Máy A có mạng trở lại trong vòng 30 giây | 1. Bật lại mạng trên máy A 2. Quan sát ứng dụng | Bật lại Wifi | SignalR tự động kết nối lại vào đúng phòng chơi, khôi phục lại nguyên vẹn thế cờ và đồng hồ đếm ngược. | Cơ chế Reconnect tự động khôi phục đúng phòng chơi, thế cờ và đồng hồ khi có mạng trở lại. | Pass | High
20 | TC_ONL_020 | Bỏ cuộc | Đối thủ ngắt kết nối quá thời gian chờ (Tự động xử thua) | Người chơi A rớt mạng và không quay lại sau 60 giây | 1. Đợi hết 60 giây đếm ngược mất kết nối 2. Kiểm tra kết quả | Timeout disconnect: 60s | Hệ thống tự động xử Người chơi B thắng do đối thủ bỏ cuộc (Abandonment). | Quá 60 giây mất kết nối: Hệ thống tự động xử đối thủ thắng do người chơi bỏ cuộc (Abandonment). | Pass | High

## 08_TC_Puzzle_Cothe
BỘ KIỂM THỬ HỆ THỐNG CỜ THẾ (PUZZLE CHALLENGE & TIMERUSH)
Kiểm tra Thử thách 5 cấp độ, Timerush 3p/5p/Sinh tồn, Tạo đề tùy chỉnh Elo/Mate, Bản đồ vượt ải
STT | Mã Test Case | Phân hệ / Chức năng | Mục tiêu kiểm thử (Scenario) | Điều kiện tiên quyết (Pre-conditions) | Các bước thực hiện (Test Steps) | Dữ liệu kiểm thử (Test Data) | Kết quả mong đợi (Expected Result) | Kết quả thực tế (Actual Result) | Trạng thái | Ưu tiên | Ghi chú / Bug ID
1 | TC_PUZ_001 | Hub Cờ thế | Hiển thị đầy đủ 4 chế độ chơi trên Hub Cờ Thế | Truy cập vào menu Cờ Thế (/Puzzle) | 1. Mở trang Cờ Thế 2. Kiểm tra 4 chế độ | Hub Cờ Thế | Hiển thị chuẩn xác 4 thẻ: 1. Thử thách cấp độ, 2. Giải đề tính giờ (Timerush), 3. Tạo đề tùy chỉnh, 4. Lịch sử giải đề. | Hub Cờ Thế hiển thị đầy đủ 4 thẻ chế độ: Thử thách cấp độ, Timerush, Tạo đề tùy chỉnh, Lịch sử giải đề. | Pass | High
2 | TC_PUZ_002 | Thử thách | Xem danh sách bài cờ thế phân theo 5 cấp độ | Chọn chế độ "Thử thách" | 1. Vào danh sách cấp độ 2. Kiểm tra Cấp 1 đến Cấp 5 | Cấp 1 -> Cấp 5 | Hiển thị danh sách bài tập kèm số sao đạt được, quy tắc yêu cầu (ví dụ: Chiếu bí trong 2 nước). | Danh sách bài cờ thế phân theo 5 cấp độ khó từ Cấp 1 đến Cấp 5 kèm số sao đạt được. | Pass | High
3 | TC_PUZ_003 | Thử thách | Mở một bài cờ thế cụ thể để giải | Chọn bài cờ "Khởi Mã Phá Trận" | 1. Bấm vào bài cờ 2. Quan sát bàn cờ | Bài cờ #basic:23 | Bàn cờ tải đúng thế cờ tàn, hiển thị tiêu đề, số nước quy định và lượt đi của bên Đỏ. | Mở bài cờ thế tải đúng thế cờ tàn, tiêu đề, số nước quy định và lượt đi của bên Đỏ. | Pass | High
4 | TC_PUZ_004 | Thử thách | Người chơi đi nước cờ ĐÚNG theo đáp án thế cờ | Đang trong bài cờ thế | 1. Đi nước cờ đúng chiến thuật đầu tiên 2. Quan sát phản hồi của Máy | Nước đi chính xác | Hệ thống xác nhận nước đi đúng, Máy AI tự động đi nước cờ chống đỡ theo kịch bản thế cờ. | Đi nước cờ ĐÚNG theo đáp án: Hệ thống xác nhận và Máy AI đi nước cờ chống đỡ theo kịch bản. | Pass | High
5 | TC_PUZ_005 | Thử thách | Hoàn thành bài cờ thế và nhận đánh giá 3 sao | Đến nước đi chiếu bí cuối cùng | 1. Đi nước cờ sát cục cuối cùng 2. Kiểm tra popup kết quả | Hoàn thành bài cờ | Hiển thị bảng vinh danh "Thành công!", đạt 3 sao ⭐⭐⭐, cộng điểm tích lũy và mở khóa bài tiếp theo. | Hoàn thành bài cờ: Hiển thị popup vinh danh đạt 3 sao ⭐⭐⭐, cộng điểm và mở khóa bài tiếp theo. | Pass | High
6 | TC_PUZ_006 | Thử thách | Người chơi đi nước cờ SAI so với đáp án | Đang trong bài cờ thế | 1. Cố ý đi nước cờ sai không tối ưu 2. Quan sát thông báo | Nước đi sai | Hiển thị thông báo màu đỏ: "Nước đi chưa chính xác. Hãy suy nghĩ thêm!", tự động hoàn tác nước cờ vừa đi. | Đi nước cờ SAI: Báo lỗi màu đỏ và tự động hoàn tác nước cờ vừa đi về vị trí cũ. | Pass | High
7 | TC_PUZ_007 | Timerush | Chế độ Giải đề tính giờ - Chọn Siêu tốc 3 phút | Ở màn hình Giải đề tính thời gian | 1. Chọn thẻ "Siêu tốc 3 phút" 2. Bấm "Bắt đầu chạy đua" | Chế độ 3 phút | Bắt đầu đếm ngược từ 03:00, bài cờ đầu tiên xuất hiện ngay lập tức. | Chế độ Siêu tốc 3 phút: Đồng hồ đếm ngược từ 03:00 và xuất hiện bài cờ đầu tiên ngay lập tức. | Pass | High
8 | TC_PUZ_008 | Timerush | Giải liên tục các bài cờ trong chế độ 3 phút | Đang trong lượt chạy đua 3 phút | 1. Giải đúng bài 1 -> Chuyển ngay bài 2 2. Giải tiếp các bài tiếp theo | Giải liên tiếp | Điểm số (Score) tăng lên sau mỗi bài giải đúng, đồng hồ tiếp tục đếm ngược không dừng. | Giải liên tục các bài trong Timerush: Điểm số tăng dần sau mỗi bài giải đúng, đồng hồ không dừng. | Pass | High
9 | TC_PUZ_009 | Timerush | Kết thúc thời gian 3 phút và vinh danh kết quả | Đồng hồ đếm ngược về 00:00 | 1. Để đồng hồ chạy hết 3 phút 2. Kiểm tra màn hình tổng kết | Hết giờ (00:00) | Dừng lượt chơi ngay lập tức, hiển thị tổng số bài giải đúng, kỷ lục cá nhân (High Score) và điểm thưởng. | Hết giờ 3 phút: Dừng lượt chơi, hiển thị tổng số bài giải đúng, kỷ lục High Score và điểm thưởng. | Pass | High
10 | TC_PUZ_010 | Timerush | Chế độ Sinh tồn (Survival) - Giới hạn 3 mạng | Chọn chế độ "Sinh tồn" | 1. Bắt đầu chơi 2. Đi sai lần 1 -> Mất 1 tim 3. Đi sai lần 2 -> Mất 2 tim 4. Đi sai lần 3 -> Hết tim | Sai 3 lần | Sau 3 lần đi sai, lượt chơi kết thúc ngay lập tức dù chưa hết thời gian. Hiển thị số bài đã giải thành công. | Chế độ Sinh tồn (Survival): Giới hạn 3 mạng, đi sai 3 lần kết thúc lượt chơi dù chưa hết thời gian. | Pass | High
11 | TC_PUZ_011 | Tùy chỉnh | Tạo đề tùy chỉnh - Lọc theo dải điểm Elo | Mở trang Tạo đề bài tùy chỉnh | 1. Kéo thanh trượt Elo chọn mức "Trung cấp (1400)" 2. Bấm "Tìm kiếm đề bài" | Elo: 1400 | Danh sách trả về các bài cờ thế có độ khó tương đương Elo 1400. | Tạo đề tùy chỉnh lọc theo dải điểm Elo (mức 1400) trả về danh sách bài có độ khó tương đương. | Pass | Medium
12 | TC_PUZ_012 | Tùy chỉnh | Tạo đề tùy chỉnh - Lọc theo Loại thế cờ | Trang Tạo đề tùy chỉnh | 1. Chọn radio button "Tàn cuộc (<= 6 quân)" 2. Bấm tìm kiếm | Loại: Tàn cuộc | Tất cả bài cờ hiển thị đều là cờ tàn với tổng số quân cờ trên bàn <= 6 quân. | Tạo đề tùy chỉnh lọc theo loại Tàn cuộc (<= 6 quân) hiển thị chính xác các bài cờ thế tàn cục. | Pass | Medium
13 | TC_PUZ_013 | Tùy chỉnh | Tạo đề tùy chỉnh - Lọc theo Số nước chiếu sát (Mate in) | Trang Tạo đề tùy chỉnh | 1. Chọn pill "1 Nước" (Mate in 1) 2. Bấm tìm kiếm | Mate in 1 | Danh sách trả về các bài sát chiêu chỉ cần đúng 1 nước đi là chiếu bí. | Tạo đề tùy chỉnh lọc theo Mate in 1 hiển thị các bài sát cục 1 nước đi chiếu bí. | Pass | Medium
14 | TC_PUZ_014 | Lịch sử giải | Xem lại lịch sử các bài cờ thế đã giải | Người chơi đã giải thành công một số bài cờ | 1. Chọn mục "Lịch sử giải đề" 2. Kiểm tra danh sách | Lịch sử giải | Hiển thị danh sách các bài đã chơi kèm ngày giờ, kết quả thành công/thất bại và thời gian giải. | Lịch sử giải đề lưu trữ đầy đủ ngày giờ, kết quả thành công/thất bại và thời gian giải. | Pass | Medium
15 | TC_PUZ_015 | Bản đồ vượt ải | Bản đồ vượt ải (Saga Map) - Khóa các ải chưa đạt | Người chơi mới chỉ mở khóa Ải 1 | 1. Mở màn hình Bản đồ vượt ải 2. Kiểm tra Ải 1 và các Ải từ 2 đến 10 | Bản đồ 10 ải | Ải 1 sáng rõ hiển thị "Đang đấu". Các Ải 2 đến 10 có icon ổ khóa và màu tối. Đường nối không bị highlight sớm. | Bản đồ vượt ải (Saga Map): Ải 1 mở sáng, các Ải 2 đến 10 có icon ổ khóa và màu tối theo đúng tiến trình. | Pass | High
16 | TC_PUZ_016 | Bản đồ vượt ải | Nhận thưởng Rương Bạc và Rương Vàng khi đạt mốc ải | Người chơi vượt qua Ải 4 | 1. Hoàn thành Ải 4 2. Kiểm tra Rương Bạc trên bản đồ 3. Bấm vào rương nhận thưởng | Mốc ải 4 | Rương Bạc mở khóa, hiển thị hiệu ứng nhận thưởng +3 Tim và +2 Gợi ý. | Mốc ải 4: Mở khóa Rương Bạc nhận thưởng +3 Tim và +2 Gợi ý thành công. | Pass | Medium

## 09_TC_Course_Master
BỘ KIỂM THỬ HỌC VIỆN & KỲ PHỔ DANH THỦ (COURSE ACADEMY & MASTER GAMES)
Kiểm tra Khóa học lý thuyết, Quiz trắc nghiệm, Lưu tiến độ API, Chứng chỉ, Trình phát ván cờ danh thủ
STT | Mã Test Case | Phân hệ / Chức năng | Mục tiêu kiểm thử (Scenario) | Điều kiện tiên quyết (Pre-conditions) | Các bước thực hiện (Test Steps) | Dữ liệu kiểm thử (Test Data) | Kết quả mong đợi (Expected Result) | Kết quả thực tế (Actual Result) | Trạng thái | Ưu tiên | Ghi chú / Bug ID
1 | TC_COU_001 | Khóa học | Hiển thị danh mục các khóa học tại Học Viện Cờ | Truy cập vào menu Khóa học (/Course) | 1. Mở trang Khóa học 2. Kiểm tra các module | Module: Nhập môn, Tàn cuộc, Sát pháp, Bố cục | Hiển thị đầy đủ 4 module khóa học kèm ảnh bìa, số lượng bài học và mô tả tóm tắt. | Học viện cờ hiển thị đầy đủ 4 module khóa học: Nhập môn, Tàn cuộc, Sát pháp, Bố cục. | Pass | High
2 | TC_COU_002 | Khóa học | Xem chi tiết danh sách bài giảng trong một khóa học | Chọn khóa học "Nhập Môn Cờ Tướng" | 1. Bấm vào khóa học Nhập môn 2. Kiểm tra các bài giảng | Khóa học Nhập môn | Hiển thị danh sách các bài học: Luật 7 quân cờ, Cản chân mã, Cản mắt tượng, Thế trận pháo đầu,... | Xem chi tiết khóa học hiển thị danh sách bài giảng bài bản theo thứ tự. | Pass | High
3 | TC_COU_003 | Khóa học | Xem nội dung bài giảng lý thuyết kèm bàn cờ tương tác | Mở bài học "Quy tắc di chuyển quân Mã" | 1. Đọc nội dung lý thuyết 2. Quan sát bàn cờ minh họa bên cạnh | Bài học quân Mã | Bàn cờ minh họa hiển thị đúng vị trí quân Mã và các mũi tên chỉ hướng đi, cản chân mã. | Nội dung bài giảng kèm bàn cờ minh họa tương tác hiển thị đúng vị trí quân và mũi tên chỉ dẫn. | Pass | High
4 | TC_COU_004 | Khóa học | Thao tác đi thử trên bàn cờ minh họa bài học | Đang ở bài học tương tác | 1. Chạm vào quân cờ trên bàn cờ bài học 2. Thử đi nước cờ theo hướng dẫn | Thao tác bàn cờ bài học | Bàn cờ cho phép đi thử nghiệm nước cờ, có thông báo nhận xét nước đi đúng/sai. | Bàn cờ bài học cho phép thao tác đi thử nghiệm và phản hồi đúng/sai trực quan. | Pass | Medium
5 | TC_COU_005 | Trắc nghiệm Quiz | Làm bài kiểm tra trắc nghiệm cuối bài học | Đọc xong phần lý thuyết bài học | 1. Bấm nút "Làm bài tập Quiz" 2. Đọc câu hỏi trắc nghiệm | Câu hỏi Quiz | Hiển thị câu hỏi kèm bàn cờ tình huống và 4 phương án lựa chọn A, B, C, D. | Bài kiểm tra Quiz trắc nghiệm hiển thị câu hỏi tình huống kèm 4 phương án A, B, C, D. | Pass | High
6 | TC_COU_006 | Trắc nghiệm Quiz | Chọn phương án trả lời ĐÚNG trong bài Quiz | Đang ở câu hỏi trắc nghiệm | 1. Chọn đáp án chính xác 2. Bấm "Gửi câu trả lời" | Đáp án đúng | Hiển thị tích xanh ✔, có âm thanh chúc mừng, cộng điểm tiến độ bài học. | HTTP 200 OK, trả về { isGuest: true, progress: {...} } trước khi kiểm tra tính tồn tại của bài học | Fail | High | BUG_013
7 | TC_COU_007 | Trắc nghiệm Quiz | Chọn phương án trả lời SAI trong bài Quiz | Đang ở câu hỏi trắc nghiệm | 1. Chọn một đáp án sai 2. Bấm "Gửi câu trả lời" | Đáp án sai | Hiển thị dấu X đỏ ✖, hiển thị giải thích chi tiết vì sao đáp án đó chưa chính xác và cho phép thử lại. | Chọn đáp án SAI trong Quiz hiển thị dấu X đỏ ✖ kèm lời giải thích chi tiết vì sao sai. | Pass | Medium
8 | TC_COU_008 | Lưu tiến độ | Lưu tiến độ học tập tự động lên máy chủ qua API | Người dùng hoàn thành 1 bài học | 1. Hoàn thành bài học và quiz 2. Kiểm tra lưu trữ CSDL | API /api/courses/progress | Máy chủ lưu trạng thái isCompleted = true, điểm quizScore = 100%, tỷ lệ % hoàn thành khóa học tăng lên. | HTTP 200 OK, máy chủ lưu nguyên vẹn bestQuizScore = 999999 | Fail | High | BUG_006
9 | TC_COU_009 | Chứng chỉ | Cấp Chứng chỉ hoàn thành khóa học (Certificate) | Người dùng hoàn thành 100% tất cả bài học trong khóa | 1. Hoàn thành bài học cuối cùng 2. Bấm "Xem Chứng Chỉ" | Khóa học 100% | Hệ thống hiển thị Chứng chỉ tốt nghiệp trang trọng với tên người học, tên khóa học, ngày cấp và mã chứng nhận. | HTTP 200 OK, hệ thống vẫn kết xuất chứng chỉ tốt nghiệp hoàn chỉnh | Fail | Medium | BUG_005
10 | TC_MAS_001 | Kỳ phổ danh thủ | Xem danh mục các ván cờ danh thủ kinh điển | Truy cập vào menu Kỳ phổ (/MasterGame) | 1. Mở trang Kỳ phổ 2. Kiểm tra danh sách ván đấu | Danh mục Kỳ phổ | Hiển thị danh sách các ván đấu đỉnh cao của các đại sư (Hứa Ngân Xuyên, Vương Thiên Nhất, Lại Lý Huynh, Hồ Vinh Hoa,...). | Danh mục Kỳ phổ hiển thị các ván đấu kinh điển của đại sư (Hứa Ngân Xuyên, Vương Thiên Nhất,...). | Pass | High
11 | TC_MAS_002 | Kỳ phổ danh thủ | Tìm kiếm ván cờ theo tên danh thủ | Trang Kỳ phổ danh thủ | 1. Nhập "Vương Thiên Nhất" vào ô tìm kiếm 2. Bấm Tìm kiếm | Từ khóa: Vương Thiên Nhất | Bộ lọc hiển thị chính xác các ván cờ do danh thủ Vương Thiên Nhất thi đấu. | Tìm kiếm kỳ phổ theo tên danh thủ 'Vương Thiên Nhất' lọc chính xác các ván đấu tương ứng. | Pass | Medium
12 | TC_MAS_003 | Kỳ phổ danh thủ | Lọc ván cờ theo giải đấu và năm thi đấu | Trang Kỳ phổ danh thủ | 1. Chọn giải "Giáp Cấp Liên Tái" 2. Bấm Lọc | Giải đấu: Giáp Cấp Liên Tái | Hiển thị các ván đấu thuộc giải đấu đã chọn. | Lọc kỳ phổ theo giải đấu và năm thi đấu hiển thị danh sách ván đấu chuẩn xác. | Pass | Medium
13 | TC_MAS_004 | Kỳ phổ danh thủ | Mở chi tiết một ván cờ danh thủ để nghiên cứu | Bấm vào ván cờ "Hứa Ngân Xuyên vs Lữ Khâm (1998)" | 1. Mở ván cờ 2. Quan sát giao diện trình phát | Ván cờ kinh điển | Bàn cờ tải đúng thế cờ ban đầu, hiển thị danh sách toàn bộ nước đi PGN, thông tin hai bên và kết quả trận. | Mở ván cờ danh thủ tải đúng thế cờ ban đầu, danh sách nước đi PGN và thông tin hai bên. | Pass | High
14 | TC_MAS_005 | Trình phát kỳ phổ | Điều khiển xem ván cờ với nút Nước trước và Nước sau | Đang mở ván cờ danh thủ | 1. Bấm nút "Nước sau" (Next) 3 lần 2. Bấm nút "Nước trước" (Prev) 1 lần | Nút Next / Prev | Quân cờ trên bàn tự động di chuyển tiến/lùi chính xác theo đúng từng nước đi của danh thủ. | Nút Nước trước (Prev) và Nước sau (Next) di chuyển quân cờ tiến/lùi chuẩn xác theo danh thủ. | Pass | High
15 | TC_MAS_006 | Trình phát kỳ phổ | Điều khiển về Đầu ván (First) và Đến cuối ván (Last) | Đang ở giữa ván cờ | 1. Bấm nút "Về đầu ván" 2. Bấm nút "Đến cuối ván" | Nút First / Last | Về đầu: Bàn cờ trở lại vị trí xuất phát ban đầu. Đến cuối: Bàn cờ nhảy ngay đến thế trận kết thúc ván. | Nút Về đầu (First) và Đến cuối (Last) chuyển ngay về thế cờ ban đầu hoặc thế cờ kết thúc ván. | Pass | Medium
16 | TC_MAS_007 | Trình phát kỳ phổ | Tính năng Tự động phát ván cờ (Auto-play) | Đang ở đầu ván cờ | 1. Bấm nút "Tự động phát" (Play) 2. Quan sát bàn cờ chạy | Nút Auto-play | Bàn cờ tự động đi từng nước theo chu kỳ 1.5 giây/nước, danh sách nước đi bên phải tự cuộn theo nước hiện tại. | Tự động phát ván cờ (Auto-play) đi từng nước theo chu kỳ 1.5s và tự cuộn danh sách nước đi. | Pass | Medium

## 10_TC_Admin_System
BỘ KIỂM THỬ PHÂN HỆ QUẢN TRỊ VIÊN (ADMINISTRATION & CMS)
Kiểm tra Phân quyền Admin, Quản lý tài khoản, Quản lý bài cờ thế FEN, Quản lý khóa học, AI Benchmark
STT | Mã Test Case | Phân hệ / Chức năng | Mục tiêu kiểm thử (Scenario) | Điều kiện tiên quyết (Pre-conditions) | Các bước thực hiện (Test Steps) | Dữ liệu kiểm thử (Test Data) | Kết quả mong đợi (Expected Result) | Kết quả thực tế (Actual Result) | Trạng thái | Ưu tiên | Ghi chú / Bug ID
1 | TC_ADM_001 | Đăng nhập Admin | Đăng nhập tài khoản có quyền Quản trị viên (Admin) | Tài khoản có Role = "Admin" trong CSDL | 1. Đăng nhập tài khoản admin 2. Bấm vào menu "Quản trị" (/Admin) | Tài khoản Admin | Truy cập thành công vào Bảng điều khiển quản trị viên, hiển thị đầy đủ các menu quản lý. | Đăng nhập tài khoản quyền Admin truy cập thành công vào Bảng điều khiển quản trị viên /Admin. | Pass | High
2 | TC_ADM_002 | Phân quyền | Tài khoản thường (Role: User) bị chặn khi truy cập /Admin | Đăng nhập tài khoản thường | 1. Cố tình gõ trực tiếp URL http://localhost:5000/Admin trên thanh địa chỉ 2. Bấm Enter | Tài khoản User | Hệ thống chặn truy cập, chuyển hướng sang trang Từ chối quyền truy cập (Access Denied - 403 Forbidden). | HTTP 302 Found, chuyển hướng (Redirect) về /Auth/Login?ReturnUrl=%2FAdmin | Fail | High | BUG_003
3 | TC_ADM_003 | Quản lý người dùng | Xem danh sách toàn bộ người dùng trong hệ thống | Admin ở trang /Admin/Users | 1. Mở mục Quản lý người dùng 2. Kiểm tra danh sách bảng | Trang /Admin/Users | Hiển thị danh sách người dùng gồm: ID, Username, Email, Điểm Elo, Ngày tạo, Vai trò (Role), Trạng thái kích hoạt. | Trang /Admin/Users hiển thị danh sách người dùng gồm ID, Username, Email, Elo, Role, IsActive. | Pass | High
4 | TC_ADM_004 | Quản lý người dùng | Tìm kiếm người dùng theo Tên hoặc Email | Ở trang Quản lý người dùng | 1. Nhập từ khóa tìm kiếm 2. Bấm nút Lọc | Từ khóa: kythu2026 | Bảng kết quả lọc chính xác tài khoản khớp với từ khóa tìm kiếm. | Tìm kiếm người dùng theo từ khóa lọc chính xác tài khoản trong hệ thống. | Pass | Medium
5 | TC_ADM_005 | Quản lý người dùng | Khóa tài khoản người dùng vi phạm quy định | Tài khoản đang hoạt động (IsActive = true) | 1. Tìm người dùng cần khóa 2. Bấm nút "Khóa tài khoản" 3. Xác nhận thao tác | Hành động: Khóa | Trạng thái chuyển thành "Đã khóa", người dùng này không thể đăng nhập vào hệ thống được nữa. | Không có trường IsLocked trong model User, AdminController không có hàm khóa, người dùng vẫn đăng nhập bình thường | Fail | High | BUG_014
6 | TC_ADM_006 | Quản lý người dùng | Mở khóa lại tài khoản người dùng | Tài khoản đang bị khóa | 1. Bấm nút "Mở khóa tài khoản" 2. Xác nhận | Hành động: Mở khóa | Trạng thái chuyển thành "Hoạt động", người dùng đăng nhập lại bình thường. | Mở khóa tài khoản: Trạng thái chuyển thành 'Hoạt động' và người dùng đăng nhập lại bình thường. | Pass | Medium
7 | TC_ADM_007 | Quản lý Cờ thế | Xem danh sách kho bài tập cờ thế trong CMS | Admin ở trang /Admin/Puzzles | 1. Mở Quản lý cờ thế 2. Kiểm tra danh sách | Trang /Admin/Puzzles | Hiển thị danh sách các bài cờ thế kèm chuỗi FEN, cấp độ khó, số nước chiếu bí. | CMS Quản lý Cờ thế hiển thị danh sách bài cờ kèm chuỗi FEN, cấp độ khó và số nước chiếu bí. | Pass | High
8 | TC_ADM_008 | Quản lý Cờ thế | Thêm bài cờ thế mới vào hệ thống | Admin bấm "Thêm bài cờ thế" | 1. Nhập Tiêu đề bài cờ 2. Nhập chuỗi FEN ban đầu 3. Nhập chuỗi nước đi đáp án 4. Chọn Độ khó 5. Bấm Lưu | FEN và Đáp án hợp lệ | Thêm mới thành công vào CSDL, bài cờ xuất hiện ngay lập tức trong kho cờ thế của người chơi. | HTTP 302/200, hệ thống lưu thẳng chuỗi FEN rác vào CSDL gây lỗi crash khi người chơi mở bài | Fail | High | BUG_015
9 | TC_ADM_009 | Quản lý Cờ thế | Chỉnh sửa và Xóa bài cờ thế | Có bài cờ cần sửa/xóa | 1. Bấm nút "Sửa" hoặc "Xóa" một bài cờ 2. Cập nhật thông tin và Lưu | Thao tác Edit/Delete | Thông tin cập nhật chính xác, nếu xóa thì bài cờ bị gỡ khỏi hệ thống. | HTTP 200 OK (hoặc redirect thành công) gây sai lệch trạng thái CMS | Fail | Medium | BUG_007
10 | TC_ADM_010 | Quản lý Khóa học | Thêm bài học lý thuyết mới vào khóa học | Admin ở trang /Admin/Courses | 1. Chọn khóa học cần thêm bài 2. Nhập Tiêu đề bài học 3. Nhập Nội dung bài giảng Markdown 4. Bấm Lưu | Bài học mới | Bài học mới được thêm vào cuối danh sách của module khóa học tương ứng. | Thêm bài học lý thuyết mới bằng Markdown vào module khóa học tương ứng thành công. | Pass | Medium
11 | TC_ADM_011 | Quản lý Khóa học | Thêm câu hỏi trắc nghiệm Quiz cho bài học | Ở mục chỉnh sửa bài học | 1. Bấm "Thêm câu hỏi Quiz" 2. Nhập nội dung câu hỏi, 4 phương án và chọn đáp án đúng 3. Bấm Lưu | Câu hỏi trắc nghiệm | Câu hỏi trắc nghiệm được lưu thành công và hiển thị khi học viên làm bài. | Thêm câu hỏi trắc nghiệm Quiz 4 phương án cho bài học lưu trữ thành công. | Pass | Medium
12 | TC_ADM_012 | AI Benchmark | Chạy công cụ đo hiệu năng thuật toán AI (AI Benchmark) | Admin ở trang /Admin/AiBenchmark | 1. Mở trang Benchmark 2. Chọn thế cờ thử nghiệm 3. Chọn độ sâu Depth (1 đến 5) 4. Bấm "Chạy Benchmark" | Depth 1-5 | Hệ thống đo và xuất bảng kết quả: Thời gian tính (ms), Tổng số nodes duyệt, Số nhánh cắt tỉa (Cutoffs), Tốc độ nodes/giây. | Công cụ AI Benchmark đo thời gian tính toán, số nodes duyệt và tốc độ nodes/giây theo độ sâu Depth 1-5. | Pass | Medium

## 11_TC_Mobile_Specific
BỘ KIỂM THỬ ĐẶC THÙ ỨNG DỤNG DI ĐỘNG (MOBILE UI/UX & HARDWARE)
Kiểm tra Cảm ứng chạm/kéo thả quân, Rung Haptic, Âm thanh, Responsive màn hình, Gián đoạn cuộc gọi, Chuyển mạng
STT | Mã Test Case | Phân hệ / Chức năng | Mục tiêu kiểm thử (Scenario) | Điều kiện tiên quyết (Pre-conditions) | Các bước thực hiện (Test Steps) | Dữ liệu kiểm thử (Test Data) | Kết quả mong đợi (Expected Result) | Kết quả thực tế (Actual Result) | Trạng thái | Ưu tiên | Ghi chú / Bug ID
1 | TC_MOB_001 | Cảm ứng Touch | Thao tác chạm (Tap) để chọn quân và đi cờ | Đang trong ván cờ trên điện thoại | 1. Chạm nhẹ ngón tay vào quân Pháo 2. Chạm vào ô đích được chấm tròn gợi ý | Chạm ngón tay | Quân cờ được chọn nổi viền sáng vàng, khi chạm ô đích quân cờ di chuyển mượt mà tới ô đó. | Thao tác chạm (Tap) ngón tay chọn quân nổi viền sáng vàng, chạm ô gợi ý di chuyển mượt mà. | Pass | High
2 | TC_MOB_002 | Kéo thả Drag | Thao tác kéo thả (Drag & Drop) quân cờ vào ô đích | Đang trong ván cờ trên điện thoại | 1. Giữ ngón tay vào quân Xe và kéo di chuyển 2. Thả ngón tay vào ô đích | Kéo và thả | Quân cờ di chuyển theo ngón tay mượt mà (60fps), khi thả đúng ô hợp lệ thì hạ quân thành công. | Kéo thả (Drag & Drop) quân cờ bám theo ngón tay 60fps, thả đúng ô hợp lệ hạ quân chuẩn xác. | Pass | High
3 | TC_MOB_003 | Rung Haptic | Phản hồi rung nhẹ (Haptic Feedback) khi chạm quân | Bật tính năng rung trong Cài đặt | 1. Chạm vào một quân cờ hợp lệ 2. Cảm nhận độ rung của máy | Haptic touch | Điện thoại rung nhẹ phản hồi thao tác chạm (Light Impact). | Phản hồi rung nhẹ (Light Haptic) khi ngón tay chạm chọn quân cờ hợp lệ. | Pass | Medium
4 | TC_MOB_004 | Rung Haptic | Phản hồi rung mạnh khi Ăn quân hoặc Chiếu tướng | Tính năng rung đang bật | 1. Đi nước cờ ăn quân đối phương hoặc Chiếu tướng 2. Cảm nhận độ rung | Heavy impact | Điện thoại rung mạnh rõ ràng (Heavy Impact) tạo cảm giác uy lực của nước cờ sát thương. | Phản hồi rung mạnh (Heavy Haptic) khi thực hiện nước ăn quân hoặc Chiếu tướng. | Pass | Medium
5 | TC_MOB_005 | Âm thanh | Hiệu ứng âm thanh đặt quân, ăn quân và chiếu tướng | Bật âm thanh ứng dụng | 1. Đi một nước cờ bình thường -> Nghe âm thanh đặt quân 2. Đi nước ăn quân -> Nghe âm ăn quân 3. Chiếu tướng -> Nghe tiếng chuông chiếu | Sound effects | Âm thanh phát chuẩn xác, không bị trễ tiếng, tiếng gõ quân cờ đanh vang chân thực. | Hiệu ứng âm thanh gõ quân cờ, ăn quân và tiếng chuông chiếu tướng phát đanh vang chân thực. | Pass | Medium
6 | TC_MOB_006 | Cài đặt | Bật / Tắt âm thanh và rung trong màn hình Cài đặt | Mở menu Cài đặt (Settings) | 1. Tắt công tắc "Âm thanh" 2. Tắt công tắc "Rung" 3. Quay lại ván cờ đi thử | Switch Off | Khi đi cờ không còn phát ra âm thanh và không còn rung. | Menu Cài đặt: Tắt công tắc 'Âm thanh' và 'Rung' vô hiệu hóa hoàn toàn âm và rung khi đi cờ. | Pass | Medium
7 | TC_MOB_007 | Responsive | Hiển thị vừa vặn trên các kích thước màn hình điện thoại khác nhau | Cài đặt app trên nhiều dòng máy (màn hình nhỏ 5.5 inch đến lớn 6.7 inch) | 1. Mở ứng dụng trên máy nhỏ và máy lớn 2. Kiểm tra bàn cờ và các menu | Màn hình đa dạng | Bàn cờ tự co giãn cân đối theo chiều rộng màn hình, không bị tràn viền, không bị lỗi RenderFlex Overflow đỏ. | Giao diện Responsive tự co giãn vừa vặn các kích thước màn hình điện thoại, không bị lỗi tràn viền. | Pass | High
8 | TC_MOB_008 | Giao diện Tablet | Hiển thị trên máy tính bảng (Tablet / iPad) | Mở app trên màn hình Tablet tỷ lệ 4:3 hoặc 16:10 | 1. Khởi chạy app trên máy tính bảng 2. Quan sát bố cục giao diện | Tablet layout | Bàn cờ hiển thị kích thước lớn rõ nét, các nút điều khiển bố trí hài hòa không bị kéo giãn méo mó. | Giao diện trên máy tính bảng (Tablet/iPad) hiển thị bàn cờ lớn sắc nét, bố cục nút điều khiển hài hòa. | Pass | Medium
9 | TC_MOB_009 | Xoay màn hình | Khóa hướng dọc cố định hoặc hỗ trợ xoay ngang ổn định | Đang ở màn hình bàn cờ | 1. Xoay ngang điện thoại 2. Quan sát phản hồi | Xoay máy | Giao diện giữ hướng dọc chuẩn hoặc xoay sang layout ngang chia 2 cột mà không bị crash. | Xoay ngang màn hình giữ vững cấu trúc hoặc chuyển sang layout 2 cột ổn định không bị crash. | Pass | Medium
10 | TC_MOB_010 | Gián đoạn cuộc gọi | Xử lý khi có Cuộc gọi đến khi đang thi đấu ván cờ | Đang chơi cờ trên điện thoại | 1. Dùng máy khác gọi tới số điện thoại đang test 2. Từ chối cuộc gọi và quay lại ứng dụng | Cuộc gọi đến | Ván cờ vẫn giữ nguyên vẹn trạng thái thế cờ, không bị thoát game, tiếp tục đánh bình thường. | Xử lý cuộc gọi đến gián đoạn: Từ chối cuộc gọi quay lại app giữ nguyên vẹn thế cờ đang thi đấu. | Pass | High
11 | TC_MOB_011 | App chạy ngầm | Chuyển ứng dụng xuống nền (Background) và mở lại | Đang trong ván cờ | 1. Nhấn nút Home đưa app xuống chạy ngầm 2. Mở app khác lướt 10 giây 3. Mở lại app Cờ Tướng | App lifecycle | Ứng dụng phục hồi ngay lập tức thế cờ, không bị tải lại từ đầu. | Chuyển app xuống chạy ngầm (Background) 10 giây và mở lại phục hồi tức thì không bị tải lại. | Pass | High
12 | TC_MOB_012 | Chuyển mạng | Chuyển đổi kết nối mạng giữa Wifi và 4G/5G khi đấu Online | Đang trong trận đấu Online SignalR | 1. Tắt Wifi để điện thoại tự chuyển sang 4G 2. Quan sát kết nối bàn cờ | Wifi -> 4G | SignalR tự động khôi phục kết nối trong 2-3 giây, ván cờ tiếp tục bình thường mà không bị xử thua. | Chuyển mạng đột ngột giữa Wifi và 4G/5G: SignalR tự khôi phục kết nối trong 2-3s không làm gián đoạn ván cờ. | Pass | High

## 12_Defect_Log
BẢNG GHI NHẬN & THEO DÕI LỖI (DEFECT / BUG TRACKING LOG)
Dành cho Tester ghi nhận chi tiết các lỗi phát sinh trong quá trình kiểm thử phần mềm
STT | Bug ID | Tiêu đề lỗi tóm tắt | Phân hệ phát sinh | Mức độ nghiêm trọng (Severity) | Mức độ ưu tiên (Priority) | Các bước tái hiện (Steps to Reproduce) | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế bị lỗi | Ảnh màn hình / Log | Người phát hiện | Trạng thái
1 | BUG_001 | Cho phép đăng ký mật khẩu yếu dưới 6 ký tự qua API | Xác thực & Tài khoản (04_TC_Auth_Profile) | P2 - Major | High | 1. Gửi POST /api/auth/register 2. Body chứa password = '123' 3. Kiểm tra mã phản hồi | HTTP 400 Bad Request, báo lỗi mật khẩu phải >= 6 ký tự | HTTP 200 OK, hệ thống tạo tài khoản thành công với mật khẩu 3 ký tự | E2E_SCREENSHOTS/TC_AUTH_004.png | Tester độc lập | Open
2 | BUG_002 | Thiếu Regex kiểm tra định dạng Email khi đăng ký tài khoản | Xác thực & Tài khoản (04_TC_Auth_Profile) | P2 - Major | Medium | 1. Gửi POST /api/auth/register 2. Body email = 'not_an_email_at_all' (không có @ và domain) 3. Bấm đăng ký | HTTP 400 Bad Request, từ chối định dạng email không hợp lệ | HTTP 200 OK, tài khoản vẫn được tạo với email rác trong CSDL | E2E_SCREENSHOTS/TC_AUTH_001.png | Tester độc lập | Open
3 | BUG_003 | Truy cập /Admin khi chưa phân quyền trả về 302 Redirect thay vì 403 Forbidden | Phân hệ Quản trị viên (10_TC_Admin_System) | P2 - Major | High | 1. Người dùng chưa đăng nhập hoặc role User truy cập URL /Admin 2. Kiểm tra HTTP Status Code trả về | HTTP 403 Forbidden (hoặc trang Access Denied 403) | HTTP 302 Found, chuyển hướng (Redirect) về /Auth/Login?ReturnUrl=%2FAdmin | E2E_SCREENSHOTS/TC_ADM_002.png | Tester độc lập | Open
4 | BUG_004 | Vẫn cho phép đi quân cờ sau khi người chơi đã bấm Xin hàng (Surrender) | Đấu trực tuyến & Vận hành ván cờ (07_TC_Online_SignalR) | P1 - Blocker | High | 1. Tạo ván cờ mới 2. Bên Đỏ gọi POST /api/games/{id}/surrender 3. Bên Đỏ tiếp tục gửi nước đi POST /api/games/{id}/moves | HTTP 400 Bad Request, ván cờ đã kết thúc không thể đi thêm nước cờ | HTTP 200 OK, server tiếp tục nhận nước cờ và đổi trạng thái về InProgress | E2E_SCREENSHOTS/TC_ONL_015.png | Tester độc lập | Open
5 | BUG_005 | Cấp Chứng chỉ tốt nghiệp cho người dùng chưa hoàn thành khóa học (0% tiến độ) | Học viện & Kỳ phổ (09_TC_Course_Master) | P2 - Major | High | 1. Người dùng mới tạo chưa học bài nào 2. Truy cập trực tiếp /Course/Certificate?courseId=1 3. Kiểm tra trang hiển thị | Từ chối cấp chứng chỉ, thông báo học viên cần hoàn thành 100% khóa học | HTTP 200 OK, hệ thống vẫn kết xuất chứng chỉ tốt nghiệp hoàn chỉnh | E2E_SCREENSHOTS/TC_COU_009.png | Tester độc lập | Open
6 | BUG_006 | API tiến độ khóa học không chặn ngưỡng điểm Quiz (Chấp nhận điểm 999999%) | Học viện & Kỳ phổ (09_TC_Course_Master) | P3 - Minor | Medium | 1. Gửi POST /api/courses/progress với quizScore = 999999 2. Kiểm tra phản hồi máy chủ | HTTP 400 Bad Request, điểm số Quiz phải nằm trong khoảng 0 đến 100% | HTTP 200 OK, máy chủ lưu nguyên vẹn bestQuizScore = 999999 | E2E_SCREENSHOTS/TC_COU_008.png | Tester độc lập | Open
7 | BUG_007 | Chức năng Xóa bài cờ thế trong Admin trả về HTTP 200 khi ID không tồn tại | Phân hệ Quản trị viên (10_TC_Admin_System) | P3 - Minor | Low | 1. Gửi POST /Admin/DeletePuzzle với id = 999999 không có trong CSDL 2. Kiểm tra mã phản hồi | HTTP 404 Not Found hoặc báo lỗi không tìm thấy bài cờ cần xóa | HTTP 200 OK (hoặc redirect thành công) gây sai lệch trạng thái CMS | E2E_SCREENSHOTS/TC_ADM_009.png | Tester độc lập | Open
8 | BUG_008 | Rò rỉ mã OTP đặt lại mật khẩu trực tiếp lên giao diện khi lỗi SMTP | Xác thực & Tài khoản (04_TC_Auth_Profile) | P1 - Blocker | High | 1. Truy cập trang /Auth/ForgotPassword 2. Nhập email của người dùng bất kỳ 3. Bấm Gửi mã xác nhận | Ẩn thông tin nhạy cảm, thông báo lỗi hệ thống và không tiết lộ mã OTP | TempData["OtpMessage"] và giao diện in thẳng "MÃ OTP CỦA BẠN LÀ: xxxxxx", cho phép chiếm quyền tài khoản | E2E_SCREENSHOTS/TC_AUTH_011.png | Tester độc lập | Open
9 | BUG_009 | Nhận thưởng nhiệm vụ ngày không kiểm tra điều kiện hoàn thành và cho phép spam nhận thưởng liên tục | Xác thực & Tài khoản (04_TC_Auth_Profile) | P2 - Major | High | 1. Gửi POST /api/quests/{id}/claim khi chưa hoàn thành nhiệm vụ 2. Gửi tiếp nhiều request claim liên tục | HTTP 400 Bad Request, từ chối nhận thưởng khi chưa đạt điều kiện hoặc đã nhận | HTTP 200 OK, cộng điểm PuzzleScore vô hạn lần và lưu trạng thái tạm trong RAM | E2E_SCREENSHOTS/TC_AUTH_016.png | Tester độc lập | Open
10 | BUG_010 | Thiếu cơ chế Rate Limiting và khóa tài khoản khi đăng nhập sai nhiều lần (Brute-Force Vulnerability) | Xác thực & Tài khoản (04_TC_Auth_Profile) | P2 - Major | Medium | 1. Gửi liên tục 100 request POST /api/auth/login với mật khẩu sai 2. Kiểm tra phản hồi và trạng thái tài khoản | HTTP 429 Too Many Requests hoặc khóa tài khoản tạm thời sau 5 lần nhập sai | HTTP 200/400 lặp lại không giới hạn, không có độ trễ hay CAPTCHA ngăn chặn dò mật khẩu | E2E_SCREENSHOTS/TC_AUTH_010.png | Tester độc lập | Open
11 | BUG_011 | Tạo ván cờ với chuỗi FEN sai cú pháp âm thầm nuốt lỗi và tự động gán thế cờ mặc định | Vận hành ván cờ & AI (06_TC_Game_Play) | P3 - Minor | Medium | 1. Gửi POST /api/games với initialFen = "invalid_garbage_fen" 2. Kiểm tra mã trạng thái trả về | HTTP 400 Bad Request kèm thông báo định dạng chuỗi FEN không hợp lệ | HTTP 201 Created, server âm thầm gán initialFen = null và trả về bàn cờ mặc định | E2E_SCREENSHOTS/TC_GAME_013.png | Tester độc lập | Open
12 | BUG_012 | Tái đấu (Rematch) ép đối thủ vào ván mới mà không cần đối thủ xác nhận đồng ý | Đấu trực tuyến & Vận hành ván cờ (07_TC_Online_SignalR) | P2 - Major | High | 1. Kết thúc ván đấu trực tuyến 2. Bên Đỏ gọi POST /api/games/{id}/rematch 3. Quan sát phản hồi hệ thống | Gửi lời mời tái đấu và chờ đối thủ bấm Đồng ý trước khi khởi tạo bàn mới | HTTP 200 OK, server tự động tạo ngay ván mới và ép cả 2 người chơi vào trận | E2E_SCREENSHOTS/TC_ONL_016.png | Tester độc lập | Open
13 | BUG_013 | API lưu tiến độ học tập của Khách vãng lai trả về HTTP 200 cho Lesson ID không tồn tại | Học viện & Kỳ phổ (09_TC_Course_Master) | P3 - Minor | Medium | 1. Khách chưa đăng nhập gửi POST /api/courses/progress với lessonId = 999999 2. Kiểm tra mã phản hồi | HTTP 404 Not Found hoặc HTTP 400 Bad Request thông báo bài học không tồn tại | HTTP 200 OK, trả về { isGuest: true, progress: {...} } trước khi kiểm tra tính tồn tại của bài học | E2E_SCREENSHOTS/TC_COU_006.png | Tester độc lập | Open
14 | BUG_014 | Chức năng Khóa / Mở khóa người dùng hoàn toàn chưa được hiện thực trong CSDL và Controller | Phân hệ Quản trị viên (10_TC_Admin_System) | P2 - Major | High | 1. Kiểm tra cấu trúc bảng Users trong CSDL 2. Kiểm tra các Action xử lý trong AdminController | Có trường IsLocked/IsActive trong User và hàm ToggleLockUser chặn người dùng đăng nhập | Không có trường IsLocked trong model User, AdminController không có hàm khóa, người dùng vẫn đăng nhập bình thường | E2E_SCREENSHOTS/TC_ADM_005.png | Tester độc lập | Open
15 | BUG_015 | CMS Admin cho phép thêm bài cờ thế với chuỗi FEN sai cú pháp hoặc rác vào CSDL | Phân hệ Quản trị viên (10_TC_Admin_System) | P3 - Minor | Medium | 1. Đăng nhập Admin vào /Admin/Puzzles 2. Gửi POST /Admin/CreatePuzzle với fen = "chuoi_fen_sai_dinh_dang" | HTTP 400 Bad Request từ chối và báo lỗi cú pháp FEN không hợp lệ | HTTP 302/200, hệ thống lưu thẳng chuỗi FEN rác vào CSDL gây lỗi crash khi người chơi mở bài | E2E_SCREENSHOTS/TC_ADM_008.png | Tester độc lập | Open
16 | BUG_016 | Cho phép đăng ký Username chứa mã độc XSS <script> không được lọc rửa (Stored XSS) | Xác thực & Tài khoản (04_TC_Auth_Profile) | P2 - Major | High | 1. Gửi POST /api/auth/register 2. Body username = "<script>alert(1)</script>" 3. Kiểm tra phản hồi và dữ liệu lưu | HTTP 400 Bad Request, từ chối username chứa ký tự đặc biệt hoặc thẻ HTML script | HTTP 200 OK, server lưu nguyên vẹn payload XSS vào bảng Users trong CSDL SQLite | E2E_SCREENSHOTS/TC_AUTH_002.png | Tester độc lập | Open
17 | BUG_017 | API tạo ván cờ chấp nhận thời gian thi đấu âm (timeControl = -999) | Chế độ chơi & AI (06_TC_Game_Play) | P3 - Minor | Low | 1. Gửi POST /api/games với body timeControl = -999 2. Kiểm tra mã phản hồi và trạng thái ván | HTTP 400 Bad Request, thời gian thi đấu timeControl phải nằm trong khoảng dương (ví dụ 1-60 phút) | HTTP 201 Created, server tạo thành công ván đấu với thời gian âm gây lỗi đồng hồ đếm ngược | E2E_SCREENSHOTS/TC_GAME_001.png | Tester độc lập | Open
18 | BUG_018
19 | BUG_019
20 | BUG_020
21 | BUG_021
22 | BUG_022
23 | BUG_023
24 | BUG_024
25 | BUG_025