## Kịch bản Kiểm thử E2E
BẢNG TỔNG HỢP KỊCH BẢN KIỂM THỬ END-TO-END - DỰ ÁN CHESSCORE
Quy trình kiểm thử 2 vòng: Vòng 1 (Phát hiện lỗi) -> Lập trình viên sửa lỗi -> Vòng 2 (Kiểm thử hồi quy - Nghiệm thu)
Mã TC | Chức năng | Tiền điều kiện | Dữ liệu | Các bước thực hiện | Kết quả mong đợi | Kết quả Lần 1 | Kết quả Lần 2 (Sau Fix) | Trạng thái | Mã lỗi (Bug ID)
RULE-01 | Mã bị chặn chân | Mã Đỏ ở (9,1), có quân ở (8,1) | FEN cản Mã | 1. Chọn Mã (9,1) 2. Bấm đi ô (7,0) hoặc (7,2) | Từ chối nước đi, không hiển thị ô gợi ý | Pass | Pass | Closed | -
RULE-02 | Pháo ăn không có ngòi | Pháo Đỏ ở (9,1), Xe Đen ở (0,1), cột 1 trống | FEN không ngòi | 1. Chọn Pháo (9,1) 2. Bấm ăn Xe Đen (0,1) | Từ chối nước đi, báo không có ngòi | Pass | Pass | Closed | -
RULE-03 | Pháo ăn có đúng 1 ngòi | Pháo (9,1), Ngòi (4,1), Xe Đen (0,1) | FEN 1 ngòi | 1. Chọn Pháo (9,1) 2. Bấm ăn Xe Đen (0,1) | Nước đi hợp lệ, Pháo ăn Xe Đen | Pass | Pass | Closed | -
RULE-04 | Pháo ăn có 2 ngòi cản | Pháo (9,1), 2 quân cản ở (5,1) và (3,1) | FEN 2 ngòi | 1. Chọn Pháo (9,1) 2. Bấm ăn Xe (0,1) | Từ chối nước đi vì có 2 ngòi | Pass | Pass | Closed | -
RULE-05 | Hai Tướng đối mặt (Lộ mặt Tướng) | 2 Tướng cùng cột 4, có 1 quân Mã ở giữa (5,4) | FEN 2 tướng | 1. Chọn Mã (5,4) 2. Bấm nhảy sang cột khác | Từ chối nước đi, không được làm lộ mặt Tướng | Pass | Pass | Closed | -
RULE-06 | Bị chiếu không giải chiếu | Tướng Đỏ bị Xe Đen chiếu, có Mã ở xa | FEN bị chiếu | 1. Chọn Mã (9,1) 2. Bấm đi ô bất kỳ | Từ chối nước đi vì không giải thoát chiếu | Pass | Pass | Closed | -
RULE-07 | Cản mắt Tượng | Tượng Đỏ ở (9,2), có quân ở tâm (8,3) | FEN cản Tượng | 1. Chọn Tượng (9,2) 2. Đi ô (7,4) | Từ chối nước đi vì bị cản mắt Tượng | Pass | Pass | Closed | -
RULE-08 | Tướng không được rời khỏi Cung | Tướng Đỏ ở biên cung (7,3) | FEN biên cung | 1. Chọn Tướng (7,3) 2. Đi sang ngang (7,2) | Từ chối nước đi vì ra ngoài phạm vi Cung cấm | Pass | Pass | Closed | -
END-01 | Chiếu bí đối phương (Checkmate) | Thế cờ Xe Mã kẹp cổ Tướng Đen | FEN Checkmate | 1. Đến lượt Đen đi 2. Hệ thống kiểm tra nước đi | Đen hết nước đi hợp lệ, Đỏ thắng ván cờ | FAIL (Lọt nước né Tướng) | Pass (Đã sửa) | Closed | BUG-05
END-02 | Hết nước đi hợp lệ (Stalemate) | Tướng không bị chiếu nhưng không còn nước đi | FEN ép hết nước | 1. Đến lượt kỳ thủ đi 2. Duyệt GetAllValidMoves | Bên đến lượt bị xử thua theo luật cờ tướng | Pass | Pass | Closed | -
END-03 | Đầu hàng ván cờ | Đang trong ván đấu bất kỳ | Status: InProgress | 1. Bấm nút 'Đầu hàng' 2. Xác nhận trong Modal | Xử thua người bấm, cộng điểm cho đối thủ | Pass | Pass | Closed | -
END-04 | Xin hòa và chấp nhận hòa | Ván cờ đang diễn ra cân bằng | Status: InProgress | 1. Bên A bấm 'Xin hòa' 2. Bên B bấm 'Đồng ý' | Ván cờ kết thúc Hòa, chia đôi điểm | Pass | Pass | Closed | -
END-05 | Xử thua do hết thời gian (Timeout) | Đồng hồ đếm ngược của Bên A về 00:00 | Thời gian ván cờ: 0s | 1. Chờ đồng hồ về 0 2. Worker kiểm tra quá giờ | Tự động xử thua Bên A, Bên B thắng | FAIL (Treo phòng không xử) | Pass (Worker fix) | Closed | BUG-04
AI-01 | AI đang bị chiếu tự giải chiếu | Tướng AI (Đen) bị Xe Đỏ chiếu | FEN AI bị chiếu | 1. Gọi ComputerPlayer.GetMove() 2. Thực hiện nước đi | Nước đi của AI phải hợp lệ và giải được chiếu | Pass | Pass | Closed | -
AI-02 | AI ưu tiên ăn quân giá trị cao | AI có thể ăn Tốt hoặc ăn Xe | FEN bẫy ăn quân | 1. AI tính toán Minimax depth=3 2. Chọn nước đi | AI chọn ăn Xe thay vì ăn Tốt | Pass | Pass | Closed | -
AI-03 | AI cấp độ Dễ (Easy) | Chế độ chơi PvC_Easy | Độ khó: 1 | 1. Người chơi đi 1 nước 2. AI phản hồi | AI phản hồi dưới 500ms, nước đi cơ bản | Pass | Pass | Closed | -
AI-04 | AI cấp độ Trung bình (Medium) | Chế độ chơi PvC_Medium | Độ khó: 2 | 1. Người chơi đi 1 nước 2. AI phản hồi | AI tính toán sâu 2-3 nước, thế cờ chặt chẽ | Pass | Pass | Closed | -
AI-05 | Minimax AI Game Review phân tích ván | Ván cờ đã kết thúc có PGN | GameId hợp lệ | 1. Gửi request POST /api/review/{id} 2. Nhận đánh giá | Trả về danh sách Best/Good/Mistake/Blunder | Pass | Pass | Closed | -
AI-06 | AI gợi ý nước đi (Hint) | Kỳ thủ bấm nút Gợi ý | Game đang diễn ra | 1. Bấm nút 'Gợi ý nước đi' 2. Engine phân tích | Hiển thị mũi tên gợi ý nước tối ưu | Pass | Pass | Closed | -
SCORE-01 | Tính điểm H1 (Vật chất) chuẩn xác | Thế cờ gồm 1 Xe, 1 Mã, 1 Pháo Đỏ | FEN tính điểm | 1. Gọi BoardEvaluator.GetSideScores() 2. Đọc H1 | H1 = 900(Xe) + 400(Mã) + 450(Pháo) = 1750 | Pass | Pass | Closed | -
SCORE-02 | Tính điểm H2 (Độ cơ động & Vị trí) | Quân Xe ở cột lộ mở vs Xe bị kẹt góc | FEN mở cột | 1. Tính điểm H2 của Xe mở cột 2. So sánh | Xe kiểm soát cột mở được cộng điểm cơ động | Pass | Pass | Closed | -
SCORE-03 | Tính điểm H3 (Phòng thủ Cung) | Đủ cặp Sĩ Tượng bảo vệ Tướng | FEN Sĩ Tượng | 1. Đọc hệ số H3 2. Kiểm tra bonus | Cộng điểm AdvisorPairBonus và ElephantPairBonus | Pass | Pass | Closed | -
SCORE-04 | Tổng điểm Heuristic Total | Đủ 4 thành phần H1, H2, H3, H4 | SideScores | 1. Kiểm tra Total == H1 + H2 + H3 + H4 | Tổng khớp tuyệt đối công thức | Pass | Pass | Closed | -
ONLINE-01 | Tạo phòng chơi cờ Online | Người dùng đã đăng nhập | Chế độ: PvP_Online | 1. Bấm 'Tạo phòng' 2. Hệ thống sinh mã RoomCode | Tạo phòng thành công, sinh mã phòng 6 ký tự | Pass | Pass | Closed | -
ONLINE-02 | Đối thủ tham gia phòng bằng RoomCode | Phòng cờ đang ở trạng thái Waiting | RoomCode hợp lệ | 1. Người B nhập RoomCode 2. Bấm 'Tham gia' | Người B vào phòng, ván cờ chuyển InProgress | Pass | Pass | Closed | -
ONLINE-03 | Đồng bộ nước đi Realtime qua SignalR | 2 người chơi mở 2 tab trình duyệt | Nước đi: Pháo 2 bình 5 | 1. Người A đi cờ trên màn hình 2. Quan sát người B | Bàn cờ người B tự động cập nhật ngay lập tức | Pass | Pass | Closed | -
ONLINE-04 | Đồng hồ đếm ngược đồng bộ | Thời gian 15 phút mỗi bên | Timer WebSocket | 1. Người A đi cờ 2. Quan sát đồng hồ | Đồng hồ người A dừng, đồng hồ người B bắt đầu chạy | Pass | Pass | Closed | -
ONLINE-05 | Người chơi ngoài không được đi cờ | Khán giả đang theo dõi ván cờ | Spectator Account | 1. Khán giả kéo thả quân cờ trên bàn | Bị từ chối, quân cờ bật ngược về vị trí cũ | Pass | Pass | Closed | -
ONLINE-06 | Mất kết nối mạng và kết nối lại | Đang chơi thì ngắt mạng 5 giây | Reconnection | 1. Tắt mạng rồi bật lại 2. Hub tự kết nối | SignalR tự reconnect, khôi phục đúng bàn cờ | Pass | Pass | Closed | -
ONLINE-07 | Chat trực tiếp trong phòng cờ | 2 người chơi trong phòng online | Nội dung: 'Chào bạn!' | 1. Gõ tin nhắn 2. Bấm Gửi | Khung chat cả 2 bên hiện tin nhắn realtime | Pass | Pass | Closed | -
ONLINE-08 | Danh sách phòng cờ đang mở (Lobby) | Nhiều phòng được tạo cùng lúc | GET /api/games/online/rooms | 1. Mở trang sảnh chờ Lobby | Hiển thị đầy đủ danh sách các phòng đang chờ | Pass | Pass | Closed | -
AUTH-01 | Đăng ký tài khoản thành công | Chưa tồn tại username/email | User mới, Email hợp lệ | 1. Điền form Đăng ký 2. Bấm nút Đăng ký | Tạo tài khoản thành công, gửi mã OTP | Pass | Pass | Closed | -
AUTH-02 | Xác thực mã OTP Email | Đã nhận mã OTP trong email | OTP 6 số | 1. Nhập mã OTP 2. Bấm Xác nhận | Xác thực thành công, kích hoạt tài khoản | Pass | Pass | Closed | -
AUTH-03 | Đăng nhập mật khẩu đúng | Tài khoản admin / Admin@123 | Thông tin hợp lệ | 1. Nhập username, password 2. Bấm Đăng nhập | Đăng nhập thành công, cấp Cookie & JWT Token | Pass | Pass | Closed | -
AUTH-04 | Gọi API bằng JWT Bearer Token | Client gọi từ Postman / Di động | Header: Authorization | 1. Gửi request kèm Bearer Token 2. Backend xác thực | Chấp nhận truy cập 200 OK | FAIL (Chỉ nhận Cookie, chặn 401) | Pass (JWT Bearer fix) | Closed | BUG-03
AUTH-05 | Đăng nhập mật khẩu sai | Tài khoản admin / MatKhauSai! | Mật khẩu sai | 1. Nhập mật khẩu sai 2. Bấm Đăng nhập | Hiển thị thông báo lỗi 'Sai tài khoản/mật khẩu' | Pass | Pass | Closed | -
AUTH-06 | Đăng nhập bằng tài khoản Google | Người dùng có tài khoản Gmail | OAuth 2.0 Google | 1. Bấm 'Đăng nhập với Google' 2. Xác nhận | Đăng nhập thành công qua OAuth Callback | Pass | Pass | Closed | -
AUTH-07 | Đổi mật khẩu người dùng | Đang đăng nhập | Mật khẩu cũ & mới | 1. Vào cài đặt tài khoản 2. Đổi mật khẩu | Cập nhật mật khẩu mới thành công | Pass | Pass | Closed | -
AUTH-08 | Đăng xuất khỏi hệ thống | Đang đăng nhập | Session active | 1. Bấm nút 'Đăng xuất' | Xóa bỏ Cookie/Token, chuyển về trang chủ | Pass | Pass | Closed | -
DATA-01 | F5 tải lại trang không mất bàn cờ | Ván cờ đang chơi ở nước thứ 10 | FEN hiện tại | 1. Bấm F5 tải lại trang trình duyệt | Khôi phục chính xác 100% vị trí bàn cờ và lượt | Pass | Pass | Closed | -
DATA-02 | Cập nhật lịch sử biến động điểm Elo | Kết thúc 1 ván đấu thắng/thua | UserId, Delta Elo | 1. Ván cờ kết thúc 2. StatisticsService tính Elo | Điểm Elo người thắng tăng, người thua giảm | FAIL (Không ghi lịch sử DB) | Pass (Elo History fix) | Closed | BUG-02
DATA-03 | Bảng thống kê 4 chế độ chơi Dashboard | Xem thống kê phân bổ ván đấu | Dashboard View | 1. Mở trang Dashboard 2. Đọc bảng 4 chế độ | Đúng chuẩn 4 chế độ, không có dòng 'Chưa xác định' | FAIL (Dính dòng 'Dữ liệu cũ') | Pass (Constrain 4 modes) | Closed | BUG-01
DATA-04 | Biểu đồ phong độ Elo trên Dashboard | Tài khoản có điểm Elo | Canvas Chart | 1. Xem biểu đồ phong độ 2. Kiểm tra mức điểm | Hiển thị biểu đồ và đúng điểm Elo hiện tại | FAIL (Bị fix cứng mức 1221) | Pass (Dynamic Elo fix) | Closed | BUG-06
DATA-05 | Lưu biên bản ván cờ (PGN/MoveList) | Ván cờ có 20 nước đi | MoveHistory | 1. Xem chi tiết lịch sử ván cờ | Hiển thị đầy đủ danh sách các nước đi | Pass | Pass | Closed | -
DATA-06 | Admin quản lý danh sách người dùng | Tài khoản có quyền Admin | Role = Admin | 1. Vào trang Quản trị Admin 2. Xem Users | Hiển thị danh sách kỳ thủ, trạng thái khóa | Pass | Pass | Closed | -
QUEST-01 | Hiển thị 3 nhiệm vụ hàng ngày | Đầu ngày mới 00:00 | Daily Quests | 1. Vào trang Nhiệm vụ | Hiển thị 3 nhiệm vụ: Thắng trận, Đi cờ, Giải thế | Pass | Pass | Closed | -
QUEST-02 | Cập nhật tiến độ nhiệm vụ sau trận | Chơi thắng 1 ván cờ | Progress Counter | 1. Hoàn thành 1 ván thắng 2. Xem tiến độ | Tiến độ nhiệm vụ tăng 1/1, hiển thị nút 'Nhận thưởng' | Pass | Pass | Closed | -
QUEST-03 | Nhận thưởng EXP từ nhiệm vụ | Nhiệm vụ đã hoàn thành | POST /api/quests/{id}/claim | 1. Bấm nút 'Nhận thưởng' | Cộng điểm kinh nghiệm EXP vào tài khoản | Pass | Pass | Closed | -
QUEST-04 | Mở khóa Thành tích (Achievements) | Người chơi đạt mốc 10 trận thắng | Achievement: Kỳ Thủ Tập Sự | 1. Thắng trận thứ 10 2. Kiểm tra thành tích | Huy hiệu thành tích tự động mở khóa | Pass | Pass | Closed | -
QUEST-05 | Bảng xếp hạng cao thủ (Leaderboard) | Toàn bộ người chơi trong hệ thống | Top 20 Elo | 1. Mở trang Bảng xếp hạng | Xếp hạng người chơi từ cao xuống thấp theo Elo | Pass | Pass | Closed | -

## Theo dõi lỗi (Bug Log)
BẢNG QUẢN LÝ VÀ THEO DÕI LỖI PHÁT HIỆN ĐƯỢC (DEFECT / BUG TRACKING LOG)
Minh chứng quá trình kiểm thử thực tế: Danh sách các lỗi phát hiện tại Vòng 1 và đã sửa triệt để ở Vòng 2
Mã Bug | Mô tả lỗi phát hiện | Mức độ | Mã TC liên quan | Các bước tái hiện lỗi (Steps to Reproduce) | Nguyên nhân kỹ thuật (Root Cause) | Biện pháp khắc phục (Fix) | Trạng thái
BUG-01 | Bảng thống kê Dashboard hiển thị dòng 'Dữ liệu cũ / chưa xác định' | Major | DATA-03 | 1. Vào trang Dashboard (/Dashboard) 2. Kiểm tra bảng phân bổ chế độ chơi 3. Thấy xuất hiện dòng 'Dữ liệu cũ' với số liệu rác | Do database tồn tại các bản ghi ván cờ cũ có trường GameMode = NULL hoặc sai định dạng Enum, ViewModel chưa lọc chặt chẽ. | Bổ sung logic chuẩn hóa chỉ lấy đúng 4 chế độ: 'Hai người cùng máy', 'Chơi với máy', 'Online', 'Máy với máy' (Commit a74f248). | Closed (Đã fix)
BUG-02 | Biểu đồ Elo không hiển thị lịch sử biến động sau khi kết thúc trận đấu | Major | DATA-02 | 1. Hoàn thành 1 ván đấu thắng/thua 2. Vào trang Dashboard xem biểu đồ Elo 3. Biểu đồ chỉ có 1 điểm duy nhất, không vẽ đường biến động | Hàm kết thúc ván chỉ cập nhật cột Elo trong bảng Users mà quên ghi bản ghi lịch sử vào bảng EloRatingHistory. | Bổ sung hàm RecordEloHistory() trong StatisticsService.cs để tự động lưu mốc thời gian và điểm mới sau mỗi trận (Commit a74f248). | Closed (Đã fix)
BUG-03 | API từ chối request từ Postman hoặc Mobile (Lỗi 401 Unauthorized) | Critical | AUTH-04 | 1. Dùng Postman gửi request GET /api/auth/me hoặc POST /api/games kèm Bearer Token 2. Server trả về HTTP 401 dù đã truyền đúng Token | Ứng dụng lúc đầu chỉ cấu hình Cookie Authentication dành cho giao diện web MVC Razor, thiếu middleware giải mã JWT Bearer. | Viết thêm TokenService.cs, cấu hình services.AddAuthentication().AddJwtBearer() trong Program.cs để hỗ trợ cả Cookie và Token (Commit 634fa63). | Closed (Đã fix)
BUG-04 | Phòng cờ Online bị treo vô tận khi đối thủ thoát đột ngột | Major | END-05 | 1. Người A tạo phòng Online 2. Người B vào chơi nhưng tắt tab trình duyệt đột ngột 3. Phòng bị treo InProgress vĩnh viễn không đóng | SignalR OnDisconnectedAsync không kích hoạt timeout tự động cho ván cờ nếu người chơi mất kết nối mạng ngoài ý muốn. | Xây dựng dịch vụ nền GameTimeoutWorker.cs chạy ngầm quét các phòng quá 3 phút không có nước đi để tự động xử thua bên bỏ cuộc. | Closed (Đã fix)
BUG-05 | Thế cờ kiểm thử chiếu bí FEN bị lọt nước né của Tướng Đen | Minor | END-01 | 1. Nạp FEN '3kR4/9/3N5/9/9/9/9/9/9/5K3 b' 2. Gọi MoveGenerator.GetAllValidMoves() 3. Kết quả trả về 1 nước đi (Tướng né xuống 1,3) | Quân Mã ở (2,3) chỉ tấn công theo góc chữ L, ô (1,3) chính là chân Mã nên không kiểm soát được ô này, Tướng Đen vẫn né được. | Đổi FEN sang thế cờ chuẩn '3kR4/9/5N3/9/9/9/9/9/9/3R1K3 b' có Xe ở cột 3 khóa chặt toàn bộ đường né của Tướng Đen. | Closed (Đã fix)
BUG-06 | Kịch bản kiểm thử tự động E2E bị hardcode điểm Elo cố định 1221 | Minor | DATA-04 | 1. Chạy node TestSuites/run_e2e_full_test.cjs trên database mới seed 2. Kịch bản 9 báo lỗi: AssertionError '1221' | Trong kịch bản test tác giả viết assert.ok(dashHtml.includes('1221')) dựa trên điểm của máy dev cũ, trong khi user mới seed có Elo 1500. | Cập nhật kịch bản lấy động currentUserElo = meRes.data.elo để kiểm tra linh hoạt theo đúng dữ liệu người dùng thực tế. | Closed (Đã fix)